## Infolieferplan.Tragwerk
Dateibasiertes Beispiel nach Kapitel Projektpraxis-Abschnitt 5.4.2: Datei = Informationscontainer
Informationslieferplan Tragwerksplanung
Projekt:
Beispielteam | Aufgabenteam:
Beispielunternehmen | Unternehmen/Organisation:
Kopfzeile | TIDP Nr. | Dateiname | Meilensteine / Bereitstellungszeitpunkte
Erläuterung | TIDP Referenz | Dateiname des Informations-containers | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status
|  |  | zur Information | Koordination | Review und Kommentierung | autorisiert für PIM | autorisiert für AIM
Beispieleintrag | TW-1 | Fundamentplan A | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
Beispieleintrag | TW-2 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
Beispieleintrag | TW-3 | Fundamentplan B
* Eindeutige Nummer der Aufgabe. Die Eindeutigkeit muss auch nach Zusammenfügen mit anderen TIDP im MIDP gewähr-leistet sein