## Phasen.international+HOAI-LOD
Anmerkungen
Phasen nach |  |  |  |  | Phasenbezug (HOAI) für Level of Detail (LOG und LOI) ausgewählter Modellarten | [23 empty] | Detailierungsgrad geometrisch: Level of Geometry Spalte LOG
| buildingSMART Information Delivery Manual IDM |  | ISO 12006-2 | HOAI | Umgebung |  | Bestand |  | Architektur |  | Tragwerk |  | Sanitär |  | Elektro |  | Lüftung |  | Heizen/Kühlen |  | Brandbekämpfung |  | Küche |  | Wartung / Revision |  | Information+Kommunikations-Technologie IKT |  | Detailierungsgrad alphnumerisch: Level of Information Spalte LOI
Entwurf | Lebenszyklus vorgelagerte Phasen |  |  |  | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI | LOG | LOI
| Aufnahme | Portfolio-Anforderungen | Einführung / Beschaffung | LP1: Grundlagenermittlung
| Aufgaben-stellung | Bedarfskonzeption | Machbarkeit
|  | Bestimmung der Machbarkeit | Bedarfsstudie / Programmvorbereitung
Tatsächliche Machbarkeit
Bauvorbereitungsphasen
| Entwurf | Entwurfsplanung umreißen | Schematisches Design / Kosten | LP2: Vorplanung
|  | Vollständige Entwurfsplanung |  | LP3: Entwurfsplanung | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  |  | 100 | 200
|  | Abgestimmter Entwurf (und Beschaffung) |  | LP4: Genehmigungsplanung
Beschaffung | Bauphasen
| Produktion | Information zur Produktion | Detaillierter Entwurf / Kosten | LP5: Ausführungsplanung |  |  |  |  | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 |  |  | 100 | 300
|  | Bau | Ausführungsinformationen und Massenermittlung
|  |  |  | LP6: Vorbereitung der Vergabe |  |  |  |  | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 200 | 300
Ausschreibung
LP7: Mitwirkung bei der Vergabe
Ausführung |  |  | Ausführungsvorbereitung | LP8: Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400
Baustellenvorbereitung
Abschluß
Betrieb | Nachgelagerte Phasen
| Instand-haltung | Betrieb und Instandhaltung |  | LP9: Objektbetreuung
| Abbruch | Entsorgung | Feedback / Lessons Learned