## TIDP.aktivitätsbasiert
Aktivitätsbasieres Beispiel nach Kapitel Projektpraxis: Informationscontainer ergeben sich erst später aus den Aktivitäten und sind hier nicht aufgelistet
Aufgabenbezogener Informationsbereitstellungsplan TIDP
Beispielteam | Aufgabenteam: |  |  | Tragwerksplanung
Beispielunternehmen | Unternehmen/Organisation: |  |  | Maier Ingenierbau
Kopfzeile | Nr. | Titel | Dateiname | Identifikator | Abhängigkeiten bzw. Vorgänger | Typ | Detail-lierungs-grad | Zeitbedarf (geschätzt Tage) | Autor | Anmerkung | Meilensteine / Bereitstellungszeitpunkte
Erläuterung | Eindeutige Nr. der Aufgabe* | Titel der Aufgabe | Dateiname des Informations-containers | eindeutiger Identifikator des Informationscontainers. Generiert oder nach UK Annex | Informationslieferung zu der eine Abhängigkeit besteht. Verspätung kann Verzögerungen im eigenen Ablauf verursachen. Risikorelevant |  | Informations-bedarfstiefe (LOD / LOIN) | Geschätzter Zeitbedarf für die Erstellung | Verantwort-licher Informations-ersteller |  | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status | Beispiel-status
[11 empty] | zur Information | Koordination | Review und Kommentierung | autorisiert für PIM | autorisiert für AIM
Beispieleintrag | TW-1 | Fundamentpläne | Fundamentpläne | QPeTrHJRM0ScbcXssXFntQ | Architektenplan Liegenschaft | Container | 100 | 15 | Tragwerksplaner | Baulelementtypen sind anzugeben | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01
Beispieleintrag | TW-2 | Fundamentpläne | Fundamentpläne |  |  | Container | 300 | 15 | Tragwerksplaner | Modell und abgeleitete Detailzeichnungen |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-08-01
Beispieleintrag | TW-3 | Fundamentpläne | Fundamentpläne | HC101-SSl-11-SL-DR-X-0002 | Architektenplan Liegenschaft | Container | 100 | 15 | Tragwerksplaner | Baulelementtypen sind anzugeben
Legende
| Mindestanforderung nach ISO 19650 |  |  | Identifikator nach RFC 7515 Standard generiert
| Zusätzlich zur ISO Mindestanforderung |  |  | Identifikator nach UK National Annex zu BS EN ISO 19650
* Eindeutige Num-mer der Aufgabe. Die Eindeutigkeit muss auch nach Zusammenfügen mit anderen TIDP im MIDP gewähr-leistet sein

## Picklists
Hauptgruppe | Lebenszyklus bzw. Projektphase | TIDP Typ | LOD | TIDP-Format | generierte Ids | Statuscodes UK Annex zur ISO 19650 | Freigabestatus | Beschreibung | Anwendung (Revision) | TIDP-Autor
Grundlagenermittlung / Vorplanung | 1 - Grundlagenermittlung / Vorplanung | Zeichnung | 100 | PDF | QPeTrHJRM0ScbcXssXFntQ | S0 | In Bearbeitung | Initialer Status | vorläufige Revision und Version | Architekt
Entwurfs- und Genehmigungsplanung | 2 - Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Plan | 200 | DWG | gCy8B3IGjEaB6_tyWxlEFQ | S1 | Geteilt | Koordination | vorläufige Revision | Tragwerksplaner
Ausschreibung, Angebot, Vergabe | 3 - Ausschreibung | Modell | 300 | IFC | pQErDvPuhEeIM8ZqfmBZMA | S2 | Geteilt | zur Information | vorläufige Revision | TGA-Planer
Ausführungsplanung | 4 - Angebotserstellung |  | 400 | Container | ErTOW-7oQ0irSJ5eJcvLtQ | S3 | Geteilt | Review und Kommentierung | vorläufige Revision | Elektroplaner
Arbeitsvorbereitung | 5 - Arbeitsvorbereitung |  | 500 |  | xD3qZ4E8mkGs8ipIFzM6wQ | S4 | Geteilt | Phasenabnahme | vorläufige Revision | Brandschutzplaner
Werk- und Montageplanung | 6 - Ausführungsplanung |  |  |  | GDLbdU_tO0S5Eop8bkFNoA | S5 | Geteilt | zurückgezogener Informationscontainer | - | HKLS-Planer
Bauausführung | 7 - Werk- und Montageplanung |  |  |  | 6Vy3070Lp0O8JNjgGieYrQ | S6 | Geteilt | autorisiert für PIM | vorläufige Revision | ICT-Planer
Vorfertigung | 8 - Vorfertigung |  |  |  | oFZ9G_drwEeXgvkwmEn0_g | S7 | Geteilt | autorisiert für AIM | vorläufige Revision
Bauüberwachung | 9 - Bauausführung |  |  |  | y23aH9wbkkmFG1sRh89KRQ | A1, A2 ...An | Veröffentlicht (gemäß Vertrag BAP) | autorisiert und freigegeben | gemäß Beauftragung
Betrieb | 10 - Betrieb |  |  |  | PrwXGhx5mUWJBa92ksF3Pw | B1, B2...Bn | Veröffentlicht (gemäß Vertrag BAP) | Teilfreigabe (mit Kommentaren) | vorläufige Revision
Umbau |  |  |  |  | vhl-BFUYVEuT8wH7d0GSgA | CR | Veröffentlicht” für die Übernahme in das AIM | Dokumentation des gebauten Zustands | gemäß Beauftragung
Inbetriebnahme |  |  |  |  | 9JbHRnKk_U-bbzawlbAagQ
Betriebsübergabe |  |  |  |  | JYwSTHw-bEufpTw-S-N-8Q
Rückbau |  |  |  |  | kaGfTvCujE6MtwhmqteJCg
Sicherheit |  |  |  |  | e0CNwEI9_0m6DWozzgIjTA
Dokumentation |  |  |  |  | rDJf8T6g-ECw7hUG0U2cvQ
alle Phasen |  |  |  |  | XXm38jj9o0uNh1A91vjaaQ
daqaj1Lw5keLx_7Y6XqZog
HjPHXKfYr0eEXbNHeHpwxg
ahhz2INLf0KGYBebJ23NXw
BooGdvFlZEqglNVsR9_yBg
qi71GjuBJUusUq0JnzI4eA
CR5wB96CaEWeU86pJ4yxjA
lzjQYAYClUSyeORdXDtpuQ
LxagUWHdh0egIyRsrFNZ_Q
xUaq1obg206XNN8VTzuCWw
MkGk1_X-3kGV6NAXGn-dbQ
emzkkkyoj0G0yBs8jsEQ1g
RravMO-L6E6btF6OyBbdMw
5jK0njIDgkKv67rI8Sd_LQ
RhCkGXmLSEOfZhOKeRG1gQ
PbtZbYlQ0kilP80-7kU--g
6GXp2omuwkS2fA168B2GkQ
rA56FHO39EiUZwVpq6rwuw
gFPo2oFzmkGQMDy4q7aEpg
-3C37ANz50qx4_teUVkBNA
Y5y7jU3CFUq2Tj0oM5HVFg
K1ntdl3Da0auUk9ZvVpvkQ
kVLSnVIQoEO3D64JfTDUXg
Aj7FoEHW7E64aDFsB1B01w
FZAtlwu8aUa6brzYsgpC_Q
9hfGKKZcUkiVKYaK7tuvTQ
IeKQ95OZlkaUKVJfwbjXyA
37YLHo9bekOKPiFqwKoDHw
OolN5OAjOE6LZyXzcY-2lw
8pzdf624B0udn3GAxGKn-A
ZlWc-QwbF0yl-ErjRDGenA
9CPZ-MloMUaB3L7XAt13zA
r9hZzK2DLUy2KmbKsf-YVA
g_K2aarPrkmpjPywFaH4bw
O_0kauya9kW90H5QULxuIw
c58y_V8ULUmbkCtuFyT0LA
_XPeBZTyRk64zCtXucF0rQ
axeCnqHTWEShGahydpt5JQ
IWf9I_scOkOjR1KJqr0DEQ
0vLBsqO0Jka308bb8RoNow
KFE8bu0OCkGZ5i3b2XjDkQ
RjtVQDaBlUmINBEUfbORKg
I4PArKou80K_WoRoMdp5Pg
Ma9O8IwOR0abr0GjZUHExg
wED--solXk2RZ_mxW7Hhlg
VdIEQCSq_0u4fsx4YjafIA
jthJDiqulUyxIDunD-fGlA
HD1V56hKvEGs2pwmbIxHcg
y37956OCmUWcNga3hLqTWA
qJPo6gHfDU-uKWxWGFmhHQ
RBABcljulE6pysJQEyMiqg
O5N0-JURak2j0gfMLgOJeQ
zfdYXb5lTkKXN-BvS_8JMQ
G6Xa2GhY1U-jnRAiKkbwmQ
XXtHRvjZJEK9YYv966MYpA
YDPrQD9b3kqZb3mmnl8ZNw
lyVS-deHxUSem7N_kCddvw
GwvOLedLsk2I-Fyqt6zCBA
zmXdQFK3aUOorJgfTy1Alw
iTgYocD8HkuB2hkXx8s_mQ
vNzRTYV2nUmhRotk16O0Nw
ZKuHW4GtKUG8eKupKHaEhg
_5e2twRRRUCpR5yjRLQ_8w
x9H_NAMzEEuE1z18IV21XQ
m569-i_H3UWFvV3kZpj9pw
x8xwVIeo20mNACLjYpDudg
dm3OG8MYpEKQCdoohyi30g
6XIxC5qtJE2zQiQoiUrDkg
XpAVnFhskEygf15f9BXyRg
hwXHSaitG02EQBcz_lTE_w
_iIHONbxm0y4Wl0O68PNPw
t7qnzpRjY06WytgTf1pmEQ
SgdvCTolUkSoAaemQ4wTSw
ibds_4xXUUW6UUf99ZUvsQ
zCWjdjMeEk6VMnJ9zD_sIg
g6_8ESIqDkqmPUR_UDxSiA
C4s8bt3NDkWFkqxViY82FQ
ZWDZFjgRAE-937ZuIaRIOw
k-NydFTDhEWozZKlhbNY8A
FUjdAs0Ec0eaqYHoTBFxag
iET260-m0UicBhhRtfC4tw