## Hinweise
Spalte | Hinweise zum Lesen und zur Interpretation der Tabelle typischer Anwendungsfälle.
Aufteilung und Inhalt der Tabelle sowie die Reihenfolge der Spalten sind mit dem Grundgedanken strukturiert, dass aus BIM-Zielen die notwendigen Aktivitäten in Form von Anwendungsfällen und die aus dem Ablauf eines Anwendungsfall erzielten Ergebnisse ersichtlich werden. Getreu dem Grundsatz BIM heißt informiert entscheiden. Liest man die Tabelle von links nach rechts, so ergibt sich der folgende Aufbau, entsprechend den logischen Abhängigkeiten von BIM-Zielen, Anwendungsfällen und Informationsaustausch Anforderungen ergibt.
A | BIM-Ziele: Kurze Bezeichnung des BIM-Ziels ohne weitere Erläuterung. Der Grund für das BIM-Ziel ergibt sich aus der Spalte „Entscheidungsunterstützung“
B | Anwendungsfallbezeichnung: Name des Anwendungsfalls
C | Beschreibung: Kurze Beschreibung zu Sinn und Zweck dieses Anwendungsfalls und der Aktivitäten, die auszuführen sind
D | Lieferergebnis (Informationslieferung): Die Details der Resultate des Anwendungsfalls und der damit verbundenen Informationslieferung werden beschrieben. Nach der hier verwendeten Definition hat das Durchlaufen der Aktivitäten eines Anwendungsfalls ein „handfestes“ Ergebnis, in unserem Fall die Erstellung von Informationen. Diese Informationen haben eine technische Form, in der Regel eine oder mehrere Dateien, ein oder mehrere Modellelemente, Modellattribute und dergleichen. Sie haben darüber hinaus ein bestimmtes Format, zum Beispiel eine Exceldatei, eine IFC-Datei oder einen Fehlerreport im BCF1-Format.
E | Lieferzeitpunkt (Anwendungsfallbereich): geliefert wird, wenn diejenigen, die zur Erstellung der geforderten Information befähigt sind, noch greifbar sind und nicht erst, wenn die Informationen gebraucht werden, denn dann könnte es zu spät sein. Daher wird in dieser Spalte der Erstellungs- und Lieferzeitpunkt so genau wie möglich beschrieben, mindestens in welcher Phase des Baugeschehens dies passieren muss.
F | Informationsersteller (geliefert von): mindestens genauso wichtig wie der Lieferzeitpunkt ist der Ersteller der geforderten Information. Sollte es sich um eine Gruppe von Herstellern handeln, so ist hier ebenfalls der für die Koordination von Lieferungen verantwortliche Koordinator zu nennen, denn dieser stellt letztlich das Ergebnis der einzelnen Teil-Anwendungsfälle zu einem Gesamtergebnis zusammen und liefert dieses an den Informationsbesteller.
G | Verwendungsbereich (Ergebnis genutzt in): Phasen und Aktivitäten in denen die Ergebnisse verwendet werden, um die dortigen Entscheidungen bzw. Aktivitäten zu ermöglichen bzw. zu unterstützen.
H | Entscheidungsunterstützung (Beispiele / genutzt für): Hier wird beispielhaft die Entscheidung, Berechnung oder Analyse genannt, die durch diese Informationslieferung des Anwendungsfalls ermöglicht bzw. unterstützt wird.
I | Informationsbesteller (geliefert an): Auftraggeber und Empfänger des Anwendungsfallergebnisses.
J | Prozess: kurze Übersicht über den Ablauf, entweder durch Nennung der einzelnen Aktivitäten in einem Workflow oder durch Hinweis auf ein Prozessdiagramm das in diesem Kapitel dargestellt wird.
Die bisher genannten Spalten betrafen die Beschreibung der Austausch-Informationsanforderungen AIA. Sie sind für den Ausschreibenden von Informationsleistungen von Bedeutung und werden im Rahmen der Ausschreibung an potentielle Bieter ausgegeben. Diese antworten mit den technischen Details ihrer Lieferung, namentlich
K | - den Lieferinhalten in Form von Informationsaustauschanforderungen die IAA,
L | - den Werkzeugen bzw. technischen Hilfsmitteln die sie dafür einsetzen wollen
M | - den Informationsvoraussetzungen, die sie ihrerseits benötigen und
N | - die gegebenenfalls von einer zu benennenden verantwortlichen Person zu liefern sind. Diese ist in der letzten Spalte der Tabelle aufgeführt.
O | Somit bietet die Tabelle der typischen Anwendungsfälle eine Gesamtsicht sowohl für den Besteller, als auch für den Lieferanten von Informationen. Durch die Zusammenfassung in einer einzigen Tabelle ergibt sich ein geschlossenes Bild sowohl zum Erwartungshorizont, als auch zur Motivation von Bestellung und Lieferung. Dies soll zur Klärung der jeweiligen Position und zur Transparenz bei der Ausführung von Information Lieferleistungen beitragen.

## Typ.Anwendungsfälle
Austausch-Informationsanforderungen AIA | [9 empty] | Informationslieferhandbuch (IDM) / Technische Realisierung
BIM-Ziele (Zweck des Anwendungsfalls) | Anwendungsfall-bezeichnung | Beschreibung | Lieferergebnis (Informationslieferung) | Lieferzeitpunkt (Anwendungsfallbereich) | Informations-ersteller (geliefert von) | Verwendungs-bereich (Ergebnis genutzt in (Anwendungsfallbereich) | Entscheidungs-unterstützung (Beispiele) (genutzt für) | Informations-besteller (geliefert an) | Prozess (Ablaufbeispiel) | Inhalte der Lieferung IAA bzw. MVD (Beispiele) | Werkzeuge | benötigter Input / andere Voraussetzungen | Verantwortlichkeit / Ersteller
Architekturwettbewerb
BIM-konforme Wettbewerbsausschreibung | Architektur-Wettbewerb | Zweck ist eine ästhetisch und dem baulichen Kontext angemessene Darstellung des Entwurfs. Die Detailtiefe ist hier gering, beispielsweise wird nur die äußere Hülle dargestellt, das Innenleben, also Wände, Räume usw., werden bewusst detailarm gehalten, die Positionierungsgenauigkeit im vorgesehenen Grundstück muss allerdings hohen Ansprüchen genügen. Das gleiche gilt für die visuelle Darstellung von Oberflächen und Materialien. Hier kommt es auf die Erzielung einer größtmöglichen Wirkung mit geringsten möglichen Aufwand an. Auch die Wiederverwendbarkeit des Modelle zum Beispiel durch die Verwendung offener Formate ist hier nicht primär, es sei denn sie wird von der ausschreibenden Partei ausdrücklich gewünscht. Mit einer BIM-konformen Ausschreibung eines Architektur-Wettbewerbs unterstreicht der Ausschreibende frühzeitig seinen Willen diese Methodik durchgängig einzusetzen. Durch Modellierungsvorgaben in den Ausschreibungsunterlagen, zum Beispiel einheitlichen Bezeichnungen für Funktionsflächen und Qualitäten, ist eine konsistente Vergleichbarkeit zwischen den Wettbewerbsunterlagen möglich. Die Ausschreibung kann so einen inhaltlichen Fokus durch die Vorgabe technischer Informationsanforderungen manifestieren. | Wettbewerbsmodell | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Architekt |  | Vergleichbarkeit der Einreichungen des Wettbewerbs |  | Bieter reichen Modelle mit der in den AIA der Wettbewerbsunterlagen geforderten Attribuierung ein. Die Jury kann Einreichungen anhand einheitlicher Informationsformate (Benennung der wesentlichen Eigenschaften) objektiver und mit geringem Aufwand vergleichen. | Namen für wesentliche Modellmerkmale, z.B. Funktionsflächen, Qualitäten (Oberflächen), Nachhaltigkeitsindikatoren, usw. |  | Wettbewerbsunterlagen mit entsprechenden AIA | Ausschreibende Organisation
Grundlagenermittlung
Modellbasierte Planungsgrundlagen | Bestandserfassung | Dokumentation der vorhandenen Bestandssituation einer Liegenschaft oder eines Grundstücks. | Bestandsmodell Altbestand mit | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Architekt, Vermessungsingenieur | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Grundlage für weitere Anwendungsfälle: - Angebotserstellung: Erdarbeiten, Abrissarbeiten, Naturschutz, Rodung, Altlastenbeseitigung. - Anschlußplanung. - Baustelleneinrichtung (Geräte, Maschinen, Fahrwege, Baubehelfe, Unterkünfte, Lagerplätze) - Baustellenlogistik (Lieferung, Lagerung). - Baustellensicherheit. - Schutzmaßnahmen (Überflutung, Baugrube, Wasserhaltung, Grundbruchberechnung) |  | Nutzung bestehender Unterlagen oder Erfassung vor Ort, manuelle Vermessung, Laser Scanning (z.B. Drohne) - Bestandsobjekte als IFC-Elemente anlegen. Gggfs. Punktwolkeninformation in IFC Volumenkörper umsetzen. - IFC-Bestandsmodell anlegen - Bestand als IFC-Elemente anlegen und in Bestandmodell einpflegen - alternativ: mit MVD zur Filterung von Bestandsdaten aus einem bestehenden 3D-Stadtmodell (Kataster) extrahieren und in Bestandmodell einpflegen. Lieferung des Bestandsmodells an den Bauherrn über die Projekt-CDE | Genaue Beschreibung der zu verwendenden Elementtypen siehe Modell/Element-Matrix Bestand. IFC Elemente mit Geometire (X,Y,Z) und Typ Leitungen: IfcDistributionElement und Typ IfcDistributionSystemEnum Bestandsbauten: IfcFooting, IfcSlab/Wall/Beam. | - Katasterdatenbank, bestehende Pläne. Vor-Ortung-Erfassung - Modellierungswerkzeuge zur Erzeugung des Bestandsmodells. Export als IFC-Mdell entsprechend IAA - CDE | Gebiet von Interesse (Flurstück, Katasternummer) | Objektplaner, Architekt, Vermessungsingenieur
|  |  | - Bestandsbauten - Anschlüsse (Versorgung, Entsorgung) - Zugänge, Zufahrten, Leitungen. - Relevanter Baumbestand, Gewässer. Findlinge - Altlasten (Sondermüll, Gefahrgüter) |  | Katasteramt, Liegenschaftsamt | Ausschreibung, Angebot, Vergabe
Ausführungsplanung
Bauausführung
Umweltschutz
Sicherheit
Dokumentation
|  | Vermessung / Absteckung | GIS/BIM Integration |  | Vermessungsingenieur (Aufgabenteam Vermessung) | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Referenzpunkte, Einmesspunkte für signifikante Gebäudeteile im physischen Grundstück markieren und diese Punkte in einem BIM-Modell hinterlegen. |  | Der/die Georeferenzierungspunkt€ werden eingemessen. In den Modellierungsrichtlinien (BAP) wird dieser Punkt als lokaler Nullpunkt für alle zu liefernden Fachplaner-Teilmodelle festgelegt. Die Einmesspunkte werden ebenfalls im lokalen Koordinatensystem geliefert, so dass sie in den Teilmodellen verwendet werden können. | Georeferenzierungspunkte in Geokoordinaten (Gauss-Krüger, GPS, etc.). Einmesspunkte in lokalen (kartesischen Koordinaten) die auch in den BIM Teilmodellen verwendet werden. | Vermessungswerkzeuge. Koordinatentransformation (Geokoordinaten Grundstücksreferenzpunkt --> Modellkoordinaten Absteckpunkte) | Koordinatenursprung für alle Teilmodelle muss vorher abgestimmt werden (Modellierungsrichtlinie). Für diesen Punkt wird die Georeferenzierung im ortsüblichen Koordinatensystem (z.B. Gauss-Krüger, GPS, etc.) bestimmt. | Objektplaner, Architekt, Vermessungsingenieur
Modellierung des Bestands | Laser-Scan | Aus einer eingescannten Punktwolke ein BIM-Modell erstellen, als Grundlage für ein Architekturmodell dienen kann | BIM-Modell, das in ein Autorenwerkzeug (Modellierungssoftware) eingelesen und weiter bearbeiitet werden kann | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Vermessungsingenieur (Aufgabenteam Vermessung) | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Grundlage für das IST-Modell. Ausgangsmodell für die weitere Planung. |  | Punktwolkenmodell in geforderten Bereich aufnehmen. Daraus Oberflächenmodell erstellen, daraus BIM-Modell erstellen, ggfs. durch manuelle Ergänzung semantischer Informationen (Bauteiltypen, -eigenschaften) aus bestehenden Plänen oder Begehungen | Vollständige Erfassung des Bauzustandes. 3D-Punktwolke mit vereinbarter Genauigkeit (mm-Bereich). Geeignet zur Gewinnung semantischer Informationen z.B. durch Mustererkennung und Erstellung eines semantischen Modells. Vereinbarte Oberflächenstruktur/Textur | Laser-Scanner, Punktwolke zu BIM-Modell Software | Gebiet von Interesse. (Gebäudeteile, Grundstücksteile, Anlagenteile). Objekte deren Geometrie abgebildet werden soll (Bauteiltypen, Oberflächen). Erfoderliche Genauigkeit. | Objektplaner, Architekt, Vermessungsingenieur
Umbau
Dokumentation
Ausschreibung der BIM-basierten Planung
Ausschreibung der BIM-Informationslieferungen | Spezifikation der Informations-anforderungen in der Planung | AIA für jede Bietergruppe erstellen | Erstellung der AIA für die im Abschnitt Planung dieser Tabelle genannten Anwendungsfälle. Siehe auch Kapitel BIM-Praxis | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Bauherr bzw. dessen beauftragter BIM-Manager, z.B. Architekt | alle Phasen | Informationserstellung für das Planen, Bauen, Betreiben |  | Zu jeder Planungsleistung gehört eine Informationslieferleistung, die mit einer AIA beschrieben wird und Teil der Beauftragung ist.
Prüfung der BIM-Angebote | vor BAP - Spezifikation der Informations-managementprozesse in der Planung | Anwort der Bieter auf die Ausschreibung von AIAs in einem vor BAP zusammenstellen. Prüfung der im vor BAP beschriebenen Abläufe der Informationslieferung, Informationsqualitätssicherung, Informationsfreigabe, Erstellen von TIDPs je Auftragnehmer und des MIDP. CDE Angebot prüfen | Angebote für Informationslieferungen gemäß den ausgeschriebenen AIA | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | voraussichtlich federführender Informationsersteller. Z.B. Planungskoordinator, Generalplaner, Objektplaner, Architekt | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Auswahl der wirtschaftlichsten Angebots (nicht gleichzusetzen mit dem billigsten Angebot). |  | siehe Praxiskapitel Abschnitte Projektprobelauf – Mobilisierung und Projektablauf – Informationen erstellen, liefern und nutzen | IAA und Prozessbeschreibungen für die AIA auf die der Bieter antwortet | Ecxel, Word, Bietrwerkzeuge, CDE-Bietermodule | AIA des Angebots. Hilfreich ist es, den Bieterunterlagen Modelle,soweit bereits vorhanden, hinzu zu fügen | Objektplaner, Architekt, federführender Auftragnehmer
BIM-Beauftragung | BAP Erstellen | TIDP mit jedem Auftragnehmer absprechen und vertraglich festlegen. MIDP zusammenstellen und abstimmen. Federationsstrategie festlegen. | BAP |  | voraussichtlich federführender Informationsersteller. Z.B. Planungskoordinator, Generalplaner, Objektplaner, Architekt | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Informationsmanagement |  | siehe Praxiskapitel Abschnitt BIM-Abwicklungsplan BAP |  |  |  | Auftraggeber
BIM-Beauftragung | Implementierung des Informationsmanagements in der Planung | Informationsqualitätssicherung, Informationsfreigabe, BAP einschließlich TIDPs und MIDP. CDE einrichten | Beauftragung der Verantwortlichen für die Implementierung des Informationsmanagements in der Planung | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | voraussichtlich federführender Informationsersteller. Z.B. Planungskoordinator, Generalplaner, Objektplaner, Architekt | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Informationsmanagement |  | siehe Praxiskapitel Abschnitte Projektprobelauf – Mobilisierung und Projektablauf – Informationen erstellen, liefern und nutzen
BIM-basierte Planung
Ergebnisse der Grundlagenermittlung in Modell umsetzen | Architekturmodell erstellen | Die Leistungen der Objektplanung umfassen als Grundleistungen die Klärung der Aufgabenstellung, die Erfassung der Örtlichkeit, die Ermittlung der insgesamt zu erwartenden Planungs- und Ausführungsleistungen und das Aufzeigen von Entscheidungshilfen. Diese Aktivitäten sind zusammenzufassen, zu erläutern und zu dokumentieren. Ein erstes skizzenhaftes Architekturmodell ist bestens geeignet diese Ergebnisse wiederzugeben und Entscheidungen zu unterstützen. Welches Modellinhalte in einem solchen ersten Modell dargestellt werden hängt naturgemäß von vielen Faktoren wie Projekttyp, Umgebung, Regularien, Bauherr und anderen ab. Die Bandbreite der wesentlichen Informationen zur Entscheidungsfindung ist daher nicht in allgemeiner Form zu definieren. Das möglicherweise nicht ein einzelnes Modell allein diese Entscheidungsgrundlagen bereitstellt zeigt der ge5.4.1.1erBeispiel: METABUILD - Bessere Gebäudeplanung durch ganzheitliche Intelligenztive Ansatz der in Abschnitt 5.4.1.1 (Beispiel: METABUILD - Bessere Gebäudeplanung durch ganzheitliche Intelligenz) vorgestellt wurde. Dort werden Zielwerte für Schlüsselindikatoren des Bauvorhabens vorgegeben und in einem Optimierungsalgorithmus zur Entscheidungsfindung aufbereitet. Dieses entspricht der prinzipiellen Vorgehensweise, bei der Anforderungen und Wünsche des Bauherren mit den faktischen Rahmenbedingungen (Grundstück, Regularien) und Limitationen (Kosten, Zeit) in Einklang gebracht werden müssen. Auch ein manuell erstelltes Modell muss diese Abwägung und Entscheidungsfindung leisten können. Ein solches Modell legt den Grundstein für eine modellunterstützte Arbeitsweise schon von Beginn an. | Erstes Architekturmodell mit den wesentlichen Rahmenbedigungen zur Entscheidungsunterstützung | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Architekt | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Grundstückswahl, Ausprägung des Baukörpers (Hochbau: mehr Geschosse vs. In-die-Fläche-bauen, Ausstattungsqualität; Industriebau: Anbindung, Erschliessung, Infrastruktur) | Bauherr | Ein solches Modell legt den Grundstein für eine modellgestützte Arbeitsweise schon von Beginn an. Der Architekt erarbeitet gemeinsam mit dem Bauherr die wesentlichen Anforderungen (Schlüsselindikatoren) und stellt die Rahmenbedingungen in einem Informationsmodell zusammen (Dokumente, Modelle, etc.). Das Informationsmodell ermöglicht dem Bauherrn die Abwägung von Entwurfsentscheidungen und die Priorisierung von Kriterien sowie deren Auswirkung auf die wesentlichen Schlüsselindikatoren. | Ausprägungsbeispiele für Schlüsselindikatoren unter Berücksichtigung der Limitationen |  | Schlüsselindikatoren (Funktionen, Nachhaltigkeit, Betriebkosten, Investitionskosten, etc. Limitationen (Regularien, Finanzierung, etc.) | Architekt
Modellbasiertes Raumbuch | Raum- und Funktionsprogramm | Das Raum- und Funktionsprogramm setzt die Anforderungen des Bauherrn in einen Entwurf um. Das Raumbuch ist ein zentrales Dokument für die Zusammenarbeit zwischen Architekt und Fachplanern. Nicht alle Fachplaner arbeiten vorwiegend raumorientiert wie der Architekt. Für TGA, Tragwerk ist die raum- und geschoßübergreifende Systembetrachtung ebenso wesentlich. Für diese Gewerke stellt das traditionelle Raumbuch einen Kompromiss dar (siehe "Dominante Dekomposition" Kapitel Modellierung. Ein modellbasiertes Raumbuch kann sowohl die raumbasierte als auch die systemorientierte Betrachtungsweise ermöglichen. | Fachplanermodelle, Architekturmodell | Ausführungsplanung | Fachplaner | Ausführungsplanung | Objektplanung | Architekt | Das 'traditionelle Raumbuch wird aus dem Modell, als der führenden Informationsquelle, generiert. Ein künstlich hergestellter Raumbezug, wie die Zuordnung von stockwerks- oder raum-übergreifenden Bauteilen (Leitungen, Kanäle, Trassen, Türen, Brandschutzklappen) kann bei der modellbasierten Arbeitsweisen entfallen.
Aus einem entsprechend attribuierten Modell kann sowohl ein traditionelles Raumbuch als auch ein „Systembuch“ generiert werden. Beide Darstellungsweisen unterstützen den jeweils planerisch wesentlichen Aspekt und sind inhaltlich über das Modell miteinander verknüpft. Änderungen auf Raumbuchseite bleiben demnach auf Systemseite nicht unentdeckt und Änderungen auf Systemseite führen zu Auswirkungen auf der raumorientierten Seite. Geschicktes Modellieren von Probekörper deckt beispielsweise freischwebende Installationen nach einer Wandverschiebung auf. Dieses ist allerdings nur bei Implementierung entsprechender Modellierungsregeln und einhergehender Beauftragung von Informationslieferungen der Fall.
Konsistentes Informationsmodell | Modellkonsistenz sicherstellen | Teilmodelle und Dokumente gemäß Federationsstrategie liefern, verknüpfen und ablegen | Ein Koordinationsmodell wird zum Zwecke der Konsistenzprüfung erstellt und gegen die Konsistenzkriterien (Kollisionen, Kostenrahmen, etc.) geprüft | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Fachplaner | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Abgestimmte Ausschreibungsunterlagen |  | Auswahl der zu prüfenden Fachmodelle je nach Zweck der Prüfung Z.B. - Kollisionsprüfung: Fachplaner modelle (z.B. Tragwrk, TGA, HKLS, etc.) LOD 300. Prüfung auf geometrische Kollisionen. - Budgetprüfung: Modelle mit Kosteninformationen. Budgetpositionen zusammenstellen und gegen Budgetplanung prüfen. - Bauablauf: Modelel mit Montagezeiten und -Reihenfolgen gegen Terminplanung abgleichen | Kollisionsreport, z.B. im BCF-Format | Solibri, NavisWorks | Geometrie und Typisierung der Modellelemente (LOD 300) für die Unterscheidung nach erlaubten Verschneidungen gleichartiger Bauteile (Modellierungsfehler) und Verschneidung zwischen verschiedenen Gewerken (Kollision) | federführender Auftragnehmer
|  |  |  | Ausführungsplanung |  | Ausführungsplanung | Fachlich und terminlich abgestimmte Modellkonsistenz
|  |  |  | Werk- und Montageplanung |  | Werk- und Montageplanung | Kollisionfreiheit, ausreichende Montageflächen |  |  | Budgetüberschreitungen, Terminüberschreitungen bzw. nicht ausgeschöpfte Optionen | Budgetplanungswerkzeuge Terminplanungswerkzeuge | Modelle mit Kosteninformationen bzw. Montagezeitinformationen | federführender Auftragnehmer
[6 empty] | Bauausführung | Klärung von Montagefragen vor Ort. Vermeidung von Verzögerungen durch Informationsanfragen oder Nachträge
Modelle als führende Informationsinstanz in der Planung | Ableitung von Plänen und Zeichnungen aus dem 3D-Modell | Definieren von Schnittebenen für Ansichten, Grundrisse oder Details zur automatischen Generierung von Plänen und Zeichnungen. Das Ergebnis ist eine 2D-Repräsentionen, die einer ggfs. den Vorgaben einer Zeichnungsverordnung entspricht. Der Automatismus bei der Generierung stellt sicher, dass das Modell die maßgebliche Instanz ist in der Änderungen vorgenommen werden und durch Ableitung jederzeit aktuelle 2D-Repräsentationen erstellt und geliefert werden können. Bei der Generierung muss die Version bzw. Revision durch den Ersteller in den Metadaten erkennbar gemacht werden | Architekturmodell, Fachplanermodelle im geforderten Detaillierungsgrad | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Modell-Autoren oder Modell-Koordinatoren des federführenden Auftragnehmers | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Planableitung |  | Regelmässiger Export der 2D-Dokumente aus den verwendeten Modellierungswerkzeugen
|  |  |  | Ausführungsplanung |  | Ausführungsplanung
Werk- und Montageplanung
Umbau
Erstellung des Tragwerkmodells | Generative Erstellung des Tragwerkmodells | Das Architekturmodell, oft auch als Gebäudemodell bezeichnet, ist Referenzmodell für alle anderen Fachplanungen. Das Tragwerksmodell kann in der Regel generativ und weitgehend automatisiert aus einem Architekturmodell erzeugt werden, sofern das Architekturmodell entsprechend ausgeprägt ist. Modellierungsregeln tragen dazu bei, das diese Grundlage für eine Zusammenarbeit gegeben ist. Ein Tragwerksmodell unterscheidet sich vom Architekturmodell dadurch, dass Wände Stützen und Decken durch Linien bzw. Flächen idealisiert werden. Der geneigte Leser wird sich an die Modellierungsprinzipe der Generalisierung und des Pragmatismus aus dem Kapitel Modellierung erinnern. Bei der programmatischen Erstellung des Tragwerksmodells aus einem Architekturmodell werden die entsprechenden lastabtragenden Volumenkörper (Wände, Stützen, Decken) auf ihre Mittellinien bzw. Mittelflächen reduziert. Auch das Tragverhalten wird durch Lager, Gelenke und Federelemente idealisiert. Durch diese Idealisierungen wird aus einem Architekturmodell ein Tragwerkmodell, das für Tragwerksberechnungen geeignet ist. Im Anschluss an eine statische Berechnung erfolgt die Bemessung, d. h. die Festlegung von Wandstärken, Trägerprofilen, Bewehrungsstärken, Verbindungsmitteln usw. | erstes Tragwerksmodell. Änderungen, die in das Architekturmodell übernommen werden müssen (siehe Anwendungsfall Rücklauf Tragwerk- / Architekturmodell) |  | Tragwerksplaner |  |  | Bauherr, Architekt |  | Tragwerksmodell. IAA siehe Tabelle "IAA für die Tragwerksplanung" im Abschnitt 5.3.5.7.3.9 |  | Architekturmodell | Tragwerkplaner
Konsistenz zwischen Tragwerks- und Architekturmodell | Rücklauf Tragwerk- / Architekturmodell | Aus der Bemessung können sich andere Stützendicken oder Wandstärken ergeben, als vom Architekten im Architekturmodell zunächst angenommen. Änderungen die sich am Tragwerk, beispielsweise durch Vermessungen oder Tragwerksänderungen ergeben, müssen demzufolge rückwirkend im Architekturmodell berücksichtigt werden. Aufgrund der ID, die eine jedes Bauelement besitzt, können Änderungen an Elementen im Tragwerksmodell leicht in das Architekturmodell übernommen werden. Hier zeigt sich der Vorteil von Open-BIM-Formaten. Grundlage des Erkennens von identischen Objekten auf beiden Seiten eines Modellaustausches ist hier eine einheitliche ID-Systematik. Aber auch weitere Eigenschaften von Bauelementen wie beispielsweise eine Wanddicke kann nur dann vom Tragwerksmodell in ein Architekturmodell übernommen werden, wenn der Parameter für Wanddicke auf beiden Seiten identisch benannt wurde. Hierfür sorgen unter anderem die in Abschnitt Allgemeine Informationsanforderungen genannten Modellierungsregeln. Voraussetzung dafür ist selbstverständlich, dass die austauschenden Systeme in der Lage sind offene Modellierungsformate zu verwenden und Attributnamen entsprechend den projektweiten Modellierung gegebenenfalls anzupassen. Nur durch diesen offenen Ansatz können Referenzobjekte aus dem Architekturmodell in Berechnungsobjekte in Tragwerksmodell umgewandelt und Änderungen auf kontrollierte Art und Weise in das jeweils andere Modelle übertragen werden. | Änderungen, die in das Architkturmodell übernommen werden müssen. Z.B. Bauteildimensionen, Öffnungen. | [6 empty] | Änderungen von Bauteildimensionen, Öffnungen usw. zum Beispiel im BCF-Format. | Gemeinsame Datenumgebung
Modellunterstützte Berechnungen | Bemessungen und Nachweise (Tragwerk) | Bevor eine Berechnung stattfinden kann müssen die Lastenannahmen, die das Bauwerk zu tragen hat, zur Verfügung gestellt werden. Sie müssen dem Tragwerksplaner in einer Form geliefert werden, aus der er Rückschlüsse auf die anzusetzenden Lasten ziehen kann. Wind- und Schneelasten ergeben sich aus dem Standort, andere Lasten, wie Verkehrslasten, ergeben sich aus der Gebäudenutzung. Hinzu kommen bewegliche Lasten, Sonderlasten, Erddruck sowie relevante Angaben zur Lasteinleitung in den Untergrund, wie Bodenverhältnisse und Nachbarbebauung. Die grundsätzliche Konstruktionsart steht meistens schon von Architekturseite fest oder ist immanent. Eine Brücke dürfte aus Stahl- und Stahlbeton konstruiert werden, seltener aus Holz. Die Materialwahl spielt jedoch erst später für die Bemessung, d.h. für die Festlegung der Dicken und Querschnitte, eine Rolle. Dem Architekten obliegt die Bereitstellung von Modellinformationen, die dem jeweiligen Fachplaner Berechnungen und das Erbringen der erforderlichen Nachweise ermöglichen, zum Beispiel für den Nachweis der Tragsicherheit, sowie für Energie-, TGA- und Brandschutz- und andere fachplanerische Berechnungen und Nachweise. | Genehmigungsfähiges Modell aus dem ggfs. die für den Bauantrag notwendigen Pläne ableitbar sind (AwF Ableitung von Plänen und Zeichnungen aus dem 3D-Modell) |  | Fachplaner | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Bauantrag, Baugenehmigung, Bauausführung |  | Der Architekt liefert dem Tragwerksplaner ein entsprechend (IAA) attribuiertes Architekturmodell (z.B. Nutzflächen, Verkehrsflächen, Sonderlasten) und weitere Begleitdokumente (Baubeschreibung, Standort). | Als Input für den Tragwerksplaner muss das Architekturmodell und ggf. begleitende Dokumente erhalten die folgendes beinhalten, damit Lasten und Tragverhalten daraus abgeleitet werden können. Dieses kann als Modell/Element Matrix für den Modellaustausch von der Architektur zur Tragwerksplanung aufgefasst werden und sollte als solche im BAP vermerkt werden. Modellinformationen und IFC-Typ - Bodenbeschaffenheit, falls kein gesondertes Bestandsmodell mit Terrain IfcSite mit IfcMaterial (Bodenkennwerte als Pset_MaterialCommon und Pset_MaterialMechanical) - Nutzungsarten der Räume IfcSpace/IfcOccupancy - Verkehrsflächen IfcZone / IfcOccupancy - geografischer Standort und Höhe über Meeresspiegel. IfcSite mit entsprechendem PropertySet - Bewegliche Lasten IfcStructuralLoad bzw. IfcStructuralLoadSingleDisplacementDistortion - Erddruck ggf. aus Bodenbeschaffenheit zu ermitteln IfcStructuralLoadStatic - Sonderlasten IfcStructuralLoad | Gemeinsame Datenumgebung
Modellbasierte Berechnungsgrundlagen | Massen- und Mengenermittlung | Modelle sollen die Ermittlung von leistungs- und kostenrelevanten Gebäudebestandteilen ermöglichen. Sie sind dementsprechend zu attribuieren. Die Fähigkeit zur Ermittlung von Mengen (z.B. Fußbodenflächen, Betonvolumen) oder Stückzahlen (Anzahl Fenster, Türen und anderer Bauteile) erfordert die Spezifikation von Materialarten und Bauteiltypen (ggf. schon Artikel). AIA beauftragen alle Planungsbeteiligten zur Lieferung dieser Informationen in ihren jeweiligen Fachplanermodellen. |  | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Fachplaner, Architekt, Planungskoordinator | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Kostenschätzung, Kostenermittlung | Architekt, Bauherr | Auf der Grundlage von projektweit einheitlichen Informationsinhalten (AIA) können Anwendungen die entsprechenden Auswertungen vornehmen. Bestellprozesse können modellbasierte Aufträge erstellen bzw. Lieferungen überprüfen, die Kostenschätzung bzw. genaue Kostenermittlung kann auf Basis der Mengenermittlung Berechnungen durchführen. Hinreichend durchdachte Attribuierungen erlauben Filtermöglichkeit z.B. nach Vergabeeinheiten (Gewerke, Abschnitte, Lose). | Spezifikation von Materialarten und Bauteiltypen (ggf. schon Artikel) unterscheidbar zur Kostenschätzung bzw. zur genauen Kostenermittlung |  | AIA, Modellierungsregeln | Fachplaner, Planungskoordinator
Fachliche Modellkonsistenz | Modellkoordination / Koordination der Gewerke | Aufgabenteams liefern Informationen aus ihren jeweiligen Fachrichtungen: Fachplanermodelle, Pläne, Dokumente usw. Jedes Team erstellt diese Informationen zunächst intern und auf Basis ihrer AIA. Die einzelnen Fachinformationen aus allen Teams, zum Beispiel TGA-, Tragwerks- und Brandschutzmodelle müssen am Ende zu­sam­men­­passen. Das BIM-Ziel eines koordinierten Planungsergebnisses erreicht man, indem der Anwendungsfall „Koordination der Gewerke“ bzw. „Koordination der Fachmodelle“ mit den entsprechenden Eingabedaten durchlaufen wird. Der Anwendungsfall „Koordination von Tragwerk und TGA“ benötigt als Input die Fachplanermodelle aus der Tragwerks- und der TGA-Planung. Bei Bedarf kommen weitere Modelle hinzu, zum Beispiel aus dem Brandschutz oder der Elektroplanung. Eine Koordinationsaufgabe ist auch die Schlitz- und Durchbruchsplanung. | Fehlerreports, z.B. im BCF-Format und Verbesserung der beteiligten Modelle bis ein konsistentes Planungsergebnis erreicht ist. Ablauf: 1. Koordinationsmodell zusammenstellen 2. Modellprüfung 3. Modellverbesserung und Neulieferung | Ausführungsplanung | BIM-Koordinator Lieferteam | Ausführungsplanung | Weiterführung der Informationsverteilung im BIM-Team bzw. Einleitung des Freigabeprozesses von Planungsständen seitens des federführenden Informationsbestellers (z.B. leitender Planer, Generalplaner, etc.) bzw. Weiterleitung zur Freigabe an den Bauherrn
[9 empty] | Durch die Zusammenführung der zu koordinierenden Fachmodelle in einem sogenannten Koordinationsmodell können anschließend modellübergreifende Konsistenzprüfungen vorgenommen werden. Beispielsweise die Durchführung einer Kollisionsprüfung, die Durchbruchsplanung. Dabei ist auch das Erkennen und Beseitigen von Duplikaten teil der Qualitätssicherung. Die Koordinationsaufgabe besteht in der Summe bekanntlich aus mehr als nur Kollisionen zwischen Bauteilen zu erkennen bzw. von vorne herein ausreichende dimensionierte Trassen, Schlitze und Durchbrüche zu planen. Der Anwendungsfall „Koordination der Gewerke“ ist somit als Makro-Anwendungsfall für spezifischere Anwendungsfälle zu sehen. Es geht nicht nur um die Vermeidung von Mängeln, wie Bauteilkollisionen. Koordination heißt auch, optimale Lösungen zu finden. Modellbasierte sollte auch heißen, gemeinsame Planungsbesprechungen durchzuführen, bei denen die zu koordinierenden Fachplaner Lösungen in Modellbegehungen gemeinsam entwickeln. Das BIM-Informations­mana­ge­ment, beispielsweise in einer Gemeinsamen Datenumgebung, führt Fachplanermodelle zusammen, zum Beispiel für eine Durchbruchsplanung. Externe Werkzeuge zur Kollisionserkennung dabei können eingebunden werden, um Gesamtmodelle zu analysieren und Probleme zu erkennen. In echten Datenumgebungen können Aufgaben direkt mit Modellelementen verknüpft und Arbeitsabläufe angestoßen werden. |  | Der Einsatz offener Formate ermöglicht die Einbindung einer breiten Palette von externen Werkzeugen. Für den Datenaustausch zwischen einem CDE und externen Anwendungen stehen beispielsweise das BIM Collaboration Format BCF oder IFC zur Verfügung. Erkannte Probleme werden in einem koordinierten Behebungs-Prozess beseitigt. Dadurch wird die gemeinsame Erstellung von Informationen zu einem nachvollziehbaren produktiven Prozess, der schnell konvergiert und potentielle Probleme auf der Baustelle schon in der Planung behebt. Präzision und Qualität in der Planung ermöglicht überdies einen höheren Vorfertigungsgrad in der Ausführung, einem weiteren Produktivitätsindikator.
Konsistenz von Gebäudefunktionen und Ausstattung | Raum- und Ausstattungsplanung | Erstellung digitaler Raum- und Ausstatungslisten. Ableitung dieser Listen aus einem Modell oder Verknüpfung von Listen mit Modellelementen, z.B. Verknüpfung von Excel-Listen mit dem "Raumstempel" (modellbasiert: PropertySet mit entsprechenden Raummerkmalen). Die Listen bilden das Bindeglied zwischen modellbasierter Planung und fachlichen Planungen (Büroplanung, Küchenplanung, etc.). Durch Abgleich wird die Konsistenz zwischen Modell und Listen gewährleistet. | [7 empty] | "Digitaler Raumstempel" = PropertySet, das die Merkmale jedes Raumes enthält (z.B. Nutzungsart und Ausstattungsqualität), so dass eine Ausstattungsplanung möglich ist.
Fachplanung Fachbereich xy
Modellbasierte Kostentransparenz | Kostenermittlung | Zusammenführung von Ergebnissen aus AwF Mengenermittlung mit Kostenmodellen: Aufwandsschätzungen (Herstellungskosten, Rabatte, Zusatzaufwände) zur Ermittlung der Gesamtkosten (Material + Fertigung) | Kostenpositionen zur Budgetkontrolle oder zur Bewertung von Planungsvarianten | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Planer, Kalkulator | Bauüberwachung | Budgetkontrolle, Kostenanschlag, Kostenberechnung, Angebotsprüfung |  | Modellelemente müssen mit für Massen- und Mengenermittlung mit geeignet in IAAs vereinbarten Eigenschaften versehen sein, damit sie für eine modellbasierte Kostenermittlung geeignet sind. Neben der auf Stückzahlen (Produkte) und Volumina (Materialen) basierten Kostenermittlung können Modellelemente mit Aufwandswerten attribuiert werden (Kalkulator), so dass auch Aufwände im Herstellungsprozess berücksichtigt werden können. Entsprechend attribuierte Modelle können mit Preis- und Kostenmodellen zusammengeführt werden, um einen automatisierte Kostenermittlung durchzuführen. Durch entsprechende Attribuierung ist eine Gruppierung nach Positionen, Gewerken, Herstellungsabschnitten usw. möglich. | Fachplanermodell (PropertySets): Bauteiltyp, Material, Artikel (Hersteller), LV-Position, Kostengruppe. Herstellungsaufwand Kostenmodell (Kalkulation): Kosten pro Bauteiltyp, Einheitspreis/Material, Artikelpreis. Aufwandsfaktor/Zuschlagspreis für Herstellungsaufwand | Modelierungswerkzeuge, die in der Lage sind entsprechende Attribute in Modellen anzulegen und die Eingabe von Werten für diese Attribute ermöglichen. Beispiel: Anlegen von PropertySets im Merkmals-Server, BIMQ oder anderen Tools, Import der Vorlagen in Revit, ArchiCAD etc. und Eintragen der Werten für jedes Property in jedem relevanten Bauteil (Modellelement) | Fachplanermodelle, Kalkulationsmodell | Fachplaner, Kalkulator, Bereitstellungsteam (i.d.R. federführender Planer)
[6 empty] | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | [6 empty] | Lieferungen gemäß TIDPs
Entwurfskonsistenz aus Nutzersicht | Virtuelle Begehung | Durchspielen von Nutzungs- und Betriebsszenarien. Erkennen und Beheben von Schwachstellen bei der Montage, Nutzung und Wartung bereits in der Planungsphase. Spezifische Modellinhalte je nach Begehungsziel. | Visualisierbare Gebäudemodelle je nach Anwendungsbereich (z.B. Nutzungsbegehung, Montage, Wartung) bereitstellen | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | relevante Fachplaner. Z.B. virt. Begehung einer Großküche: Küchenplaner, TGA, Tragwerk, Lichtplaner. | Ausführungsplanung | Arbeitszonen und Schwenkbereiche von Maschinen simulieren. Lieferwege und Lagerflächen prüfen. Montagesimulation in der Bauphase. Fussgängensimulation (Beschildung, Aufzüge, Rolltreppen). Gefahren |  | Prozessparameter: Begehungsgrund, | je nach Begehungsgrund unterschiedliche Modellinhalte, z.B. für - Nutzerbegehung: Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (ggfs. Beschilderung). OP-Saal, Flughafen. - Montageablauf: Tragwerk, TGA-Modell, Baubehelfe. Bauzustand zum Montagezeitpunkt (Zugänge, Öffnungen, Geräte) - Wartung: As-Built Modell mit Revisionsöffnungen und -Schächten/Kanälen | 3D-Visualisierungseinrichtung (3D-Brille, browserbasierter BIM-Viewer mit BCF Funktion | LOD 300 ggf. höher | Bereitstellungsteam, das den Themenbereich verantwortet, für dessen Untersuchung die Begehung stattfindet.
Arbeitsvorbereitung
Werk- und Montageplanung
Bauausführung
Betrieb
|  | Begehungsmodell z.B. IFC-Modell mit Tragwerk, Decken, Wänden, Türen, Fenstern. Oberflächen (Fussbodenbeläge, Wandoberflächen) im As-Built Zustand (LOD 500). Ablauf: 1. Begehungsergebnisse festhalten (z.B. als BCF Notizen). 2. Bearbeitungsprozesse für Begehungsergebnisse starten |  |  |  | Sicherheit
Analysefähige Modelle | Lebenszykluskosten | Zusammenstellung der Ergebnisse aus verschiedenen Modellanalysen, z.B. Energieanalyse, Reinigungs- und Wartungsanalyse, Lebensdauermodellen, zu einem Kostenmodell für Nutzung und Betrieb | Zusammensetzung der Lebenszykluskosten. Beschaffung, Nutzung / Betrieb, Wartung, Entsorgung
Modellbasierte Entwurfsoptimierung | Variantenuntersuchung (Planung) |  |  | Entwurfs- und Genehmigungsplanung |  |  | Prozessparameter: Optimierungsziel, z.B. Kosten (Investitioen, Betriebskosten, total cost of ownership), Termine, Energieverbrauch, Bauzeit.
Modellbasierte Gebäude-Performance. Ermittlung der Betriebskosten | Energiesimulation / Wärmebedarfs-ermittlung | Ermittlung des Energiebedarf infolge Gebäudenutzung. Der Energieplaner erhält ein Gebäudemodell mit den, für eine energetische Berechnung relevanten, Eigenschaften Die Ergenisse der Energieanalyse können zur Optimierung des Energiebedarfs genutzt werden. Dazu ist eine Abstimmung und ein modellbasierter Informationsaustausch mit TGA bzw. HKL-Planer und Fassadenplaner zu implementieren. |  | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Energieplaner | Entwurfs- und Genehmigungsplanung |  |  |  | Input: Modellvarianten Gebäudehülle
Ausführungsplanung
Risikoschutz | Standordwahl | Mit der BIM-Anwendung kann die umsichtige Planung verstärkt ermöglicht werden. Bereits bei der Standortwahl ist eine Berücksichtigung der Risiken vorteilhaft. Sind einfache Geländemodell verfügbar, kann dies in diesem Anwendungsfall genutzt werden. Die Wahl eines besser geeigneten Standortes im Sinne des Risikomanagements trägt zur Minimierung von Gefährdungen des betreffenden Bauwerks und deren Nutzungen durch Gefahrenquellen aus der Umgebung, etwa Überflutung, bei. Anmerkung: Bei Industrie- und Gewerbebetrieben können die Gefährdungen aus der Nutzung und Umgebung mit Hilfe des jeweiligen Versicherers individuell identifiziert und bewertet werden. Bei Wohngebäuden können die standortspezifischen Gefährdungen aus der Umgebung und die damit verbundenen Risiken mit Hilfe vom "Naturgefahren Check" eingeschätzt werden, zugeordnet nach der Postleitzahl: https://www.dieversicherer.de/versicherer/haus---garten/naturgefahren-check. Eine standortgenaue Bewertung aller relevanten Natur- und Umweltgefahren in Form eines übersichtlichen Risikoreports bietet z.B. VdS Schadenverhütung an: https://vds.de/kompetenzen/naturgefahren/ganzheitliche-standortanalysen/vds-georiskreport | Baudaten siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Risikoschutz | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Projektentwickler bzw. Architekt (Erstellung), Bauherr (Informativ, Freigabe) |  |  | Bauherr, Versicherer | siehe Praxiskapitel Abschnitt Risikoschutz
Risikoschutz | Brandbekämpfung | Bemessung von Feuerlöschanlagen, um die Belange des Personen- und Sachwertschutzes zu kombinieren, was nach der Errichtung des Bauwerks nur begrenzt möglich und häufig mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist. | Baudaten siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Risikoschutz | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Projektentwickler bzw. Architekt (Erstellung), Bauherr (Informativ, Freigabe) |  |  | Bauherr, Versicherer | siehe Praxiskapitel Abschnitt Risikoschutz
Risikoschutz | Brandabschnitte und Komplexe | Zuschnitt der Abschnittsbildungen sowohl mit der Berücksichtigung der Nutzung als auch der Schadensminimierung (z. B. Anordnung und Flächengröße vom Brandabschnitt und Komplex), was auch Niederschlag in der versicherungstechnischen Kalkulation findet | Baudaten siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Risikoschutz | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Projektentwickler bzw. Architekt (Erstellung), Bauherr (Informativ, Freigabe) |  |  | Bauherr, Versicherer | siehe Praxiskapitel Abschnitt Risikoschutz
Modellbasierte Risikoermittlunng und Risikoschutz | Brandschutz | Erstellung eines Brandschutzmodells mit zunehemndem Detaillierungsgrad entsprechend der zu unterstützenden Entscheidung (siehe Splate Entscheidungsunterstützung). Der Entwicklung von Schutzmaßnahmen geht eine Zusammenstellung und Bewertung der Risiken voraus. Die erforderlichen Unterlagen wurden im Anwendungsfall Risikoermittlung zusammengestellt. Auf dieser Grundlage werden Schutzmaßnahmen unter Berücksitigung entsprechender Brandschutzbestimmungen geplant. | Brandschutz-Modell. Entwicklung des Modells auf Grundlagen des Architekturmodells und ggfs. des Tragwerksmodells unter Zusammenfassung der für die Risikobewertung und die Brandlasten notwendigen Modellelemente. | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Brandschutzplaner |  | Baugenehmigung |  | Brandschutzplaner erhält alle relevanten Fachplanermodelle (Tragwerk, TGA, etc.) und alle relevanten Dokumente (sieh Kapitel Baupraxis, Risikoschutz), um die stehenden Risiken zu ermitteln und eine Brandschutzplnung zu erstellen | LOD 100: Attribuierung der brandrelevanten Modellelemente (Räume, Zonen) mit Brandlasten und Ausweisung von Risiken im Brandschutzmodell. Brandschutzrelevante Dokumente in Dokumentenablage z.B. innerhalb eines CDE, einpflegen. | Modellierungswerkzeug, CAD-System | relevante Fachplanermodelle mit entsprechender Klassifizierung und Materialklassen. Risikorelevant Baudaten und Bauinformationen (siehe Kapitel Baupraxis, Risikoschutz) | Brandschutzplaner
|  |  |  | Werk- und Montageplanung | Brandschutzplaner | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Kostenschätzung, Kostenermittlung |  |  | LOD 300: Genaue Modellierung der technischen Maßnahmen (Abzüge, Brandschutz- und Brandbekämpfungseinrichtungen. Weitere brandschutzrelevante Dokumente (gewählte Produkte / Systeme) in Dokumentenablage z.B. innerhalb eines CDE, einpflegen. | Modellierungswerkzeug, CAD-System
|  |  |  | Bauausführung | ausführendes Unternehmen | Inbetriebnahme | Baudokumentation, As-Built Modell |  |  | LOD 400: Ergänzung des Modells mit As-Built Informationen zu ausgeführten technischen Einrichtungen. Dokumentationen, Zulassungen, Zertifikate. Verlinkung der Dokumente mit den ausgeführten Bauteilen im Modell | BIM-Viewer z.B. innerhalb eines CDE zur Verknüpfung mit den bereits im Dokumenten-Management eingestellten brandschutzrelevanten Dokumenten
|  |  |  | Inbetriebnahme | ausführendes Unternehmen | Betriebsübergabe | technische Prüfung, Abnahme, Dokumentation |  |  | Ergänzung des Modells mit Prüfprotokollen. Verlinkung der Dokumente mit den geprüften Modellelementen | BIM-Viewer z.B. innerhalb eines CDE zur Verknüpfung mit den bereits im Dokumenten-Management eingestellten brandschutzrelevanten Dokumenten
Betrieb
| Rauchsimulation | Modellbasierter Brandschutz
| Lichtsimulation | Jahreszeitlicher Lichteinfall. Bedarfsanalyse (Arbeitsplatz, Verkehrsflächen) | Oberflächenmodell. Lichtquellen | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Lichtplaner | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Lichtplanung, Fassadenplanung, Arbeitsplatzplanung (Büro, Küche, Werkstätten)
Öffentlichkeitsarbeit
Umweltschutz
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Nachhaltiges Bauen und Betreiben | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitsziele sollen unter Berücksichtigung von Investitionen und Betriebskosten, sowie Umweltvorschriften transparent in die Planung einfliessen. Das Erreichen der Ziele im Betrieb soll nachvollziehbar sein. Verwendung nachhaltiger Baustoffe (wiederverwertung, CO2-Impact, etc.) Cradle-to-Cradle Ansätze. | Planungsvarianten, die eine Bewertung von Nachhaltigkeitszielen durch eine Gegenüberstellung mit anderen Zielen (Baukosten, Immobilienwert, Zukunftssicherheit) ermöglichen. | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Energieplaner, | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Rendite / Ökobilanz / Zukunftssicherheit / Betriebskosten / langfristiger Immobilienwert |  | Auswirkung verschiedener Konstruktionsvarianten und Nutzungsvarianten auf die Energiebilanz wird anhand von modellbasierten Planungsvaranten untersucht. Ein generischer Ansatz durch automatisierte Erstellung von Modellen und Modellanalsysn gegen Optimierungskriterien kann den Prozess wesentlich unterstützen (siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Beispiel: Bessere Gebäudeplanung durch ganzheitliche Intelligenz"
Raum- und Ausstattungsplanung
Montageplanung
Modellbasierte Ausschreibung | Ausschreibung von Ausführungsleistungen | Die Ableitung von Ausschreibungsunterlagen, z.B. Leistungsverzeichnissen und darin enthaltenen LV-Positionen kann automatisiert aus Modellen erfolgen. Dazu sind diese entsprechend zu Attribuieren (AIA). Die Aktualität der Unterlagen nach Änderungen kann durch generative Erstellung aus dem Modell jederzeit sichergestellt werden. Bieter erhalten so Ausschreibungsunterlagen, die der aktuellen Planung entsprechen. Dieses kann auch zur Unterstützung der Kostenermittlung herangezogen werden. Die auszuführenden Leistungen können durch dreidimensionale Darstellungen ergänzt und verdeutlicht werden. Eine rein textuelle Beschreibung der auszuführenden Leistungen im Rahmen einer Ausschreibung kann zu falschen Annahmen und damit zu falschen Angeboten führen. Durch Visualisierung kann der Gesamtzusammenhang in dem die einzelne auszuführen Leistung steht besser verstanden werden. Der Bietende kann so seine zu erbringende Leistung zuverlässiger kalkulieren und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Bietern kann ggf. ein einfacher Zugang zu Modell-Viewer ermöglicht werden, um den Bereich ihrer Ausführungsleistung im Modell untersuchen zu können. | [7 empty] | Modelle mit LV-relevanter Attribuierung: Gewerk, Position, Kostengruppe, Zusatzaufwände, etc. |  | Fachplanermodell in hinreichender Detailtiefe, z.B. TGA-Modell LOD300+
Beschaffung
Modellbasierte Produktinformationen | Produktbibliothek | Anlegen einer Biblithek von Herstellerprodukten, die für ein Gebäude verwendet werden dürfen. Bewußte Einschränkung, um z.B. durch größere Mengen Herstellerrabatte nutzen zu können oder um Fehlplanungen durch inkompatible oder minderwertige Produkte zu vermeiden. | Anlegen und Pflege einer Produktbibliothek | Entwurfs- und Genehmigungsplanung |  |  |  |  | Zur Verfügung stellen der zugelassenen Produkte in einer Datenbank., die alle Informationen für den Import in ein Modellierungswerkzeug (Grafik, Attribute) sowie in ein Kostenberechnungswerkzeug enthält. Ebenso alle Produktspezifikationen (Inbetriebnahme, Übergabe) Die Verwendung von Produkten ausserhalb der Produktbibliothek kann automatisch geprüft und damit verhindert werden.
Projektübergreifend, Unternehmensspezifisch (z.B. Preisnachlässe)
Durchgängige Produktdetailierung | Modellbasierte Produktauswahl | Der Einsatz einheitlicher BIM-konformer Klassifikationssysteme für Produkte, wie Bauteilen und technischen Elementen, ist äußerst vorteilhaft für die Verarbeitung von Produktinformationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dieses würde die Berücksichtigung unterschiedlicher Teilaspekte, wie Funktion, Systemzugehörigkeit, Nachhaltigkeit, Nutzungsart, Betriebsprozess usw. erlauben. Ein intelligentes Klassifikationssystem könnte die Produktauswahl auch bei der Parametrisierung unterstützen. Selbst bei diskreten Produktdimensionen wäre somit ein kontinuierlicher Abgleich zwischen Soll- und Ist-Parameter möglich (siehe folgendes Beispiel). Der Abgleich kann sowohl geometrische, als auch alphanumerische Produktinformationen betreffen. Beides könnte ins das Modell übernommen oder besser durch Referenzierung mit einem Produktkatalog verknüpft werden. Derzeit bleibt es überwiegend bei statischen Produktkatalogen der Hersteller. bsDD und kommerzielle Produkte oder Dienstleister wie BIMObjects oder ProMaterial bieten Lösungen zur Integration unterschiedlicher Hersteller-Produktinformationen an. | [7 empty] | Unterschiedliche IAA nach Anwendergruppen • Bauherren betrachten ein Fenster unter dem Aspekt der Funktionalität, Transparenz, Nachhaltigkeit, Farbe, Reflexion usw. • Architekten haben Material, Fensterfläche, Einbauarten, Profiltypen, Energieeffizienzeigenschaften usw. im Visier • Ingenieure interessieren sich für die Transmissionsfläche, den Wärmedurchgangskoeffizienten, Wärmedämmeigenschaften, Brandschutz, Sicherheit, Schallschutz, usw. • Hersteller betrachten Produktionskosten, Produktionszeit, CE-Prüfsiegel, Material, Fenstertyp, usw. • Bauunternehmer benötigen Typ-Informationen (Klassifikation), Qualitätskennzeichnungen Montageinformationen, Ausschreibungspreis usw. • für die Bewirtschaftung und Wartung sind Herstellername, Fabrikationsname, Wartungsintervalle, Zugänglichkeit und Wartungskosten von Belang
Produktbestellung/-Lieferung
Risikoschutz | Produktwahl | Wahl von Baustoffen und Bauarten mit ganzheitlicher Berücksichtigung ihrer Auswirkungen für das Bauwerk, dessen Nutzungen und den Rückbau (ggf. Entsorgung bestimmter Baustoffe als Sondermüll) einschließlich der Schadenverhütung. | Baudaten siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Risikoschutz | Grundlagenermittlung / Vorplanung | Fachplaner, Bauherr, Versicherer |  |  | Bauherr, Versicherer | Der Bauherr liefert die entspechenden Baudaten an den Versicherer | Baudaten siehe Abschnitt 5.3.5.6.2.3
Genehmigung
Modellbasierter Bauantrag | Planerstellung (Genehmigung) | Ableitung von Plänen und Ansichten für die Baugenehmigung aus dem Architekturmodell. Verknüpfung des Liegenschaftsmodells mit genehmigungsrelevanten Unterlagen. Durch Kategorisierung mit Metadaten sind bauantragsrelevante Dokumente (auch abgeleitete Pläne) im Dokumentenmanagementsystem kenntlich gemacht und können ggf. auch nach Aktualisierungen wieder automatisch zu einem Paket zusammengestellt werden. Berücksichtigung des Bestandsmodells. | Paket von Dokumenten zum Bauantrag, das dem aktuellen Stand der Planung entspricht. | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Architekt, Bauherr | Entwurfs- und Genehmigungsplanung | Bauantrag |  | zur Zeit noch hypothetisch: Einreichung vom Modellen und Bauantragsdokumenten zusammengestellt in einem Informationscontainer im Format XPlanung (Siehe Kapitel Standardisierung) an die genehmigende Behörde über eine Bauantragsplattform. | Bauantragsdokumente im XPlanung-Format. Inhalte gemäß AIA der Genehmigungsbehörde des Bundeslandes / der Landesbauordnung. | derzeit im Projekt BIM Deutschland entwickelt | derzeit im Projekt BIM Deutschland entwickelt | Architekt
Ausschreibung von Informationslieferleistungen während der Ausführung (als Bestandteil einer physischen und digitalen Gesamtleistung)
Implementierung der BIM-Informationslieferungen | Spezifikation der Informations-anforderungen während der Ausführung
Implementierung des BIM-Informationsmanagements | Spezifikation der Anforderungen an das Informationsmanagement während der Ausführung | Spezifikation der Informationsmanagementprozesse, z.B. Informationsqualitätssicherung, Informationsfreigabe | Auswahlkriterien für eine Gemeinsame Datenumgebung zusammenstellen (z.B.unter Nutzung des digitalen Anhangs zu DIN SPEC 91391 Teil 1) | Ausführungsplanung | federführender Auftragnehmer | Arbeitsvorbereitung | optimale Auswahl eines geeigneten CDE |  | Spezifikation der entsprechenden Workflows und Prozessbeteiligten auf einem CDE | CDE Projekt anlegen Workflows konfigurieren, Federationsmodell spezifizieren (z.B. Metadaten für Informationslieferungen festlegen) |  | Einweisung der Beteiligten in die Nutzung einer Gemeinsamen Datenumgebung | federführender Auftragnehmer, Projektleitung
Werk- und Montageplanung
Bauausführung
Vorfertigung
Bauüberwachung
Inbetriebnahme
Betriebsübergabe
Sicherheit
Dokumentation
Vergabe von Ausführungsleistungen (Informationslieferungen, Informationsmanagement)
Implementierung Informations-lieferungen während der Ausführung
Implementierung des BIM-Informationsmanagements | Implementierung des Informationsmanagements während der Ausführung | Einrichtung und Durchführung der Informationsmanagementprozesse, z.B. Informationsqualitätssicherung, Informationsfreigabe | Auswahlkriterien für eine Gemeinsame Datenumgebung zusammenstellen (z.B.unter Nutzung des digitalen Anhangs zu DIN SPEC 91391 Teil 1) | Ausführungsplanung | federführender Auftragnehmer | Arbeitsvorbereitung | Abstimmung der Beteiligten, Resoursseneinsatz, Baustelleneinrichtung und -überwachung. Logistik, Lieferung, Lagerung. Modellangaben (as-built) für die Vorfertigung durch Modellvisualisierung auf der Baustelle, dadurch Vermeidung unnötiger Informationsanfragen bzw. Änderungen |  | Konfiguration der entsprechenden Workflows und Prozessbeteiligten auf einem CDE | CDE Projekt anlegen Workflows konfigurieren, Federationsmodell spezifizieren (z.B. Metadaten für Informationslieferungen festlegen) |  | Einweisung der Beteiligten in die Nutzung einer Gemeinsamen Datenumgebung | federführender Auftragnehmer, Projektleitung
Werk- und Montageplanung
Bauausführung
Vorfertigung
[6 empty] | Bauüberwachung | Mängelmanagement, Fortschrittskontrolle, Abnahmen, Freigaben (Rechnungen)
[6 empty] | Inbetriebnahme | Prüfung und Freigabe, Protokolle
[6 empty] | Betriebsübergabe | Übergabe des AIM
Sicherheit
Dokumentation
Vergabe von Leistungen der Betriebsphase
Modellbasierte Ausschreibung | Gebäudereinigung | Die frühzeitige Ausschreibung und Beauftragung von Gebäudereinigungsunternehmen benötigen Angaben zu Reinigungsflächen und Oberflächenbeschaffenheit, Nutzungsarten, Möblierung usw. Dazu werden Attribuierung von Räumen, Fensterflächen, Sanitärbereichen usw. benötigt. Das Architektur muss entsprechende Angaben z.B. zu Reinigungsflächen und Qualitäten, deren Reinigungsanforderungen, sowie zu Ausschlussflächen (Moblierung) enthalten. Dieses ist in den AIA für das Architekturmodell festzuhalten. Werden konkrete Produkteigenschaften der Reinigungsflächen (Fußböden, Fenster, etc.) erst während der Bauphase festgelegt (Produktentscheidung), so sind die geforderten Informationen unmittelbar nach Einbau zu liefern. Das AIM muss dann während der Bauphase die Eignung zur Ausschreibung der genannten Reinigungs- bzw. anderer Leistungen aufweisen. | Architekturmodell, das mit reinigungsrelevanten Informationen attribuiert wurde. | Ausführungsplanung | Architekt | weit vor Betriebbeginn (Planungsphase, Bauphase) | Ausschreibung und Auswahl von Dienstleistern der Betriebsphase |  | Nutzung der Modellangaben (AIM) zur Ausschreibung von Dienstleistungen | z.B. Reinigungsflächen und Qualitäten. Analog Wartungsverträge (Aufzug, Heizung, etc.) |  | Architekturmodell mit Funktionsflächen, Zonen, Oberflächen. Anlagenmodell mit wartungsrelevanten technischen Angaben (Modelle, Spezifikationen) | federführender Informationsbereitsteller
Entwurfs- und Genehmigungsplanung
| Wartungsverträge für Anlagen | Fahrstuhl, Heizung, Lüftung, Brandschutz
BIM-basierte Ausführung
Modellbasierte Ausführungsinformationen | Massen- und Mengenermittlung | Ermittlung von Mengen (Fussbodenflächen, Betonvolumen) oder Stückzahlen (Anzahl Fenster) aus dem Modell. Filtermöglichkeit nach räumlichen (Bauabschnitt), technischen (Material) oder organisatorischen (ausführendes Unternahemen) Kriterien. Summenergebnis, z.B. Betonvolumen für einen bestimmten Bauabschnitt, zur Kostenermittlung oder zur Bestellung von Materialien für den nächsten Fertigungsabschnitt. | Stücklisten und Bestellmengen zur Kontrolle durch die Bauleitung, z.B. Betonbestellmenge für den nächsten Bauabschnitt. | Bauausführung | federführender Informationsbereitsteller | Arbeitsvorbereitung | Unterstützung und Kontrolle von Bestellungprozessen und Lieferungen durch die Bauleitung bzw. ausführende Unternehmen. |  | Bestellmengen können im Modell auf plausibilität geprüft werden, z.B. Messugen im Modell-Viewer. Verknüpfung von Modellelmenten mit ERP-System
Modellbasierte Ausführungs- informationen | Planerstellung | Erstellung von 2D-Plänen für die Ausführung aus Modellen, z.B. Detaillpläne Elektro, Küche, Sanitär, Anschlüsse, Trassen, etc. | Gewerkspezifische 2D-Pläne | Ausschreibung, Angebot, Vergabe | Fachplaner | Werk- und Montageplanung | Planung der Montageausführung
|  |  |  | Ausführungsplanung |  | Arbeitsvorbereitung | Montage vor Ort
Überwachung der Ausführung | Fortschrittskontrolle | Dokumentation des Baufortschritts im Modell. | Aktualisierter Fertigstellungsgrad der überwachten Bauteile im Ausführungsmodell | Bauausführung | Bauleitung | Bauüberwachung | Ressourceneinsatzplanung und ggf. -anpassung. Leistungsmeldung und Rechnungsfreigabe
|  | Variante: Ein regelmässig eingescannter Bauzustand (Punktwolke) dient der Dokumentation des Ist-Zustandes. | Oberflächenmodell bzw. Punktwolke aus Scan | Bauausführung | Bauleitung | Bauüberwachung | Soll/Ist-Vergleich von Punktwolke mit Bauablaufmodell (Bau-Soll)
Dokumentation
Vermeidung von Informationsanfragen und Behinderungsmeldungen. Vermeidung von Verzögerungen auf der Baustelle | Vermeidung von Verzögerungen auf der Baustelle | Ähnlich wie schon beim Anwendungsfall Visualisierung zur Unterstützung der Ausführung können auch Fragen bei der Ausführung bestens in 3D-Modellen geklärt werden. In ebenen 2D-Plänen können Fragen der Verlegung und räumlichen Orientierung, beispielsweise ob ein Rohr oder eine Leitung oberhalb oder unterhalb eines anderen Bauteils verlegt werden soll, oft nicht geklärt werden sondern bedürfen der Interpretation. Dies führt oft zu zeitraubenden Rückfragen oder zu Fehlinterpretationen und den damit verbundenen falschen Ausführungen. Durch eine unmittelbare Anschauung im Dreidimensionalen können sowohl Zeitverluste durch Rückfragen, als auch spätere Mängel durch falsche Ausführung vermieden werden. Voraussetzung dafür ist die Verfügbarkeit der Visualisierung beispielsweise auf mobilen Endgeräten, sodass bei Fragen direkt auf der Baustelle darauf zurückgegriffen werden kann. |  | Ausführungsplanung | Planer, Federführender Auftraggeber | Bauausführung | Vermeidung von Informationsanfragen und Bauausführungmängeln |  | Ausführende Unternehmen haben Zugang zu Modellinformationen während der Ausführung auf der Baustelle bzw. bei der Vorfertigung. Sie können beispielsweise in eine Modell-Viewer genaue Ausführungsdetails betrachten und so im Dreidimensionalen Klarheit über Montagefragen erhalten wie es in 2D-Plänen nicht möglich wäre. |  |  |  | Planer, Federführender Auftraggeber
Ausführende Unternehmen sollen während der Ausführung auf der Baustelle bzw. bei der Vorfertigung Zugang zu den für sie relevanten Modellinformationen haben. Sie sollten beispielsweise in einem Modell-Viewer genaue Ausführungsdetails betrachten können und so im Dreidimensionalen Klarheit über Montagefragen erhalten.
Es gilt daher in entsprechenden AIA die Fachplaner zu entsprechender Lieferung von „Werk- und Montagemodellen“ zu veranlassen. Sie sollen nur die jeweils für bestimmte Ausführungsarbeiten gefilterten Modellelemente enthalten.
Koordination der Ausführung | Virtuelle Begehung | Klärung von Montagefragen. Erkennen und Beheben von Problemen bei der Montage | Visualisierbare Gebäudemodelle je nach Anwendungsbereich, bei der Ausführung in der Regel Technische Ausstattungsmodell (TGA, ICT. HKLS, Elektro, Brandschutz) und Tragwerksmodell | Ausführungsplanung | federführender Informationsbereitsteller | Ausführungsplanung | Montagesimulation in der Bauphase. Klärung von Montagefragen am 3D-Modell, z.B. Position, Lage, Orientierung, Systemzugehörigkeit und Konstruktionsart auszuführender Bauteile. Wesentliche Reduzierung von Informationsanfragen und dadurch bedingte Verzögerungen |  |  | Fachplanermodelle mit genauer Detaillierung (geometrisch, alphanumerisch) LOD 300+ | 3D-Visualisierungseinrichtung (3D-Brille, browserbasierter BIM-Viewer mit BCF Funktion |  | federführender auftragnehmer
|  |  |  | Werk- und Montageplanung |  | Arbeitsvorbereitung
Werk- und Montageplanung
Bauausführung
| Ausschreibung | Fortschritt, Budget, Ressourcen, Abnahmen
Abgleich des Finanzierungsplans mit dem modellbasierten Bauablauf
Situationsbezogen angepasste Bauablaufplanung | Bauablaufplanung / Bauablaufsimulation (4D) | Bauabläufe unterliegen Unwägbarkeiten durch Ausfälle und Änderungen. Die Folgen dieser geänderten Situationen müssen zeitnah in geänderte Abläufe umgesetzt werden. Die Ableitung von Bauablaufplanungen aus einem Modell trägt dem Rechnung. Es ermöglicht die Synchronisation mit gängigen Projektablauf-Werkzeugen (z.B. MS Projekt, Primavera, etc.). Eine Anbindung an diese Werkzeuge ermöglicht den Import bestehender Zeitplanungen in das Modell und Export bzw. Update der Planung aus dem Modell heraus in das Zeitplanungswerkzeug hinein. Dazu müssen Modelle die entsprechenden Informationen enthalten, um integrierte Werkzeuge mit ablauf-relevanten Informationen versorgen zu können und ggf. den Rücklauf dieser Informationen in das Modell aufnehmen zu können. | Bauablaufplanung in einem Format, dass in gängige Projektpplanungswerkzeuge eingelesen bzw. mit diesen synchronisiert werden kann (z.B. MS Projekt, Primavera, etc.). | Werk- und Montageplanung |  | Bauausführung | [5 empty] | Attribuierte Modellelemente mit räumlichen, zeitlichen oder organisatorischen Angaben zum Bauablauf. Z.B. Bauabschnitt, Bauunternehmen, Montagereihenfolge, Montagezeitpunkt. Die Attribuierung kann ggfs. durch Verknüpfung von Modellelementen mit einem Bauablaufplanungs-Werkzeug (z.B. MS Projekt, Primavera, etc.) realisiert werden.
|  |  |  | Ausführungsplanung |  | Arbeitsvorbereitung
Bauausführung
kaufmännische Modellkonsistenz | Controlling / kaufmännische Bauleitung
Bauüberwachung | Fortschrittskontrolle (Ausführung) | Kontinuierliche Erfassung des aktuellen Bauzustand. Abgleich des Ist-Zustandes mit der Bauablaufplanung. Fortschrittsberichte. Grundlage für eine Aktualisierung des Ressourceneinsatzes. | aktuelles As-Built Modell | Bauausführung | ausführendes Unternehmen | Bauausführung | Abnahme, Rechnungsfreigabe, Mängelmanagement |  | manuelle Erfassung des Fertigstellungsgrades durch entsprechende Attribuierung der betreffenden Bauteile im Modell. Fotodukumentattion. Scans, z.B. regelmässige Drohnenüberflüge | Fertigstellungsgrade, Abnahmestatus der Modellelmente entsprechend dem realen Zustand auf der Baustelle | BIM-to-Field Anwendungen. Scans | Editiermöglichkeit der entsprechenden Modelleigenschaften (z.B. Fertigstellungsgrad, Abnahme erfolgt J/N) z.B. auf einen Tablet-Anwendung | Bauleitung
Integrierte Baustellenlogistik | Bestell-, Liefer- und Ressourcen-Management
Nachvollziehbare Leistungsmeldung | Modellbasiertes Aufmaß | Von einer modellbasierten Informationsgrundlage kann auch bei heute errichteten Bauwerken nicht ausgegangen werden. Selbst wenn das der Fall ist zeigt die Praxis, dass Veränderungen die während des Gebäudebetriebs vorgenommen werden nicht oder nur teilweise dokumentiert sind und in die Informationsbasis zurückfließen. Somit bildet die Erfassung von Bauwerken eine essenzielle Grundlage für das Bauen im Bestand. Das Bauaufmaß - die Erfassung der sichtbaren (messbaren) Oberflächen- ist eine zentrale Vorarbeit für die Planung im Bestand. Die Grundlage stellen dabei geodätische Vermessungsmethoden dar, die auf der Erfassung von sichtbaren Einzelpunkten (Handaufmaß, Tachymetrie) sowie auf flächenhaft erfassenden Verfahren (photogrammetrische Verfahren, Laserscanning) beruhen. Ziel der Erfassung der Gebäudegeometrie ist eine nachträgliche Digitalisierung als BIM-Modell, welches Ausgangspunkt für die weitere Planung ist. Durch Kenntnisse struktureller Zusammenhänge und den Einsatz ergänzender diagnostischer Verfahren sowie der Auswertung von Befunden können Bauteile und konstruktive Zusammenhänge rekonstruiert und im Modell abgebildet werden. Erfolgt im Zuge der Renovierung eine weitgehende Entfernung der technischen Einrichtung bis auf die Grundsubstanz des Gebäudes, erleichtert dieses die Umsetzung in ein Gebäudemodell, das hauptsächlich die tragende Struktur abbildet.
| Modellbasierte Abnahme und Rechnungsfreigabe | Die vorausgehende konsequente Ausführung des Anwendungsfalls As-Built Dokumentation erlaubt die Abnahme und Rechnungsfreigabe auf Basis eines mit der physischen Realität abgestimmten As-Built Modells. Abnahmezeitpunkte wurden gemäß des Baufortschritts im TIDP und BAP festgelegt, so dass ggf. vor Schließung des Baukörpers die abzunehmenden Teile noch zugänglich und sichtbar sind (z.B. Bewehrungsabnahme vor Betonierung, Elektroabnahme vor Schließung der Trassen und Schächte).
Mängelmanagement
Asset Informationsmodell / Betriebsrelevante Informationen | As-Built Dokumentation | Erstellen und Aktualisieren des Asset Informationsmodells AIM während der Bauausführung. | Mit Beauftragung für physische Bauleistungen geht auch die Beauftragung von Informationslieferleistungen einher. Grundlage dieser Beauftragung sind die im BAP festgelegten AIA jedes einzelnen bauausführenden Unternehmens. Auf dieser Grundlagen werden Modellinformationen, Dokumente (Produktdatenblätter, Wartungsplan, Betriebsanleitung) und Pläne (Elektro, Feuerstätte, HLS, usw.) geleifert. |  | Ausführendes Bauunternehmen |  |  | Federführender Bauunternehmer | Der ausführende Unternehmer erstellt die Informationen, wie sie in den für ihn zuständigen TIDPs festgelegt sind auf dem dort festgelegten Lieferweg (i.d.R. CDE). Dort wird in einem Qualitätssicherungsprozess die Vollständigkeit und Korrektheit der gelieferten Informationen sichergestellt. | Modellinformationen im festgelegten LOD/LOI/LOIN. Zulassungen, Betriebsanleitungen, Wartungshandbücher und weitere für den Betrieb und die Wartung relevanten Dokumente. Mögliche MVD: COBie, BIM-Profile CAFM Connect
BIM-basierte Inbetriebnahme
Inbetriebnahme von Anlagen oder Anlagenteilen | Inbetriebnahme | Die Inbetriebnahme erfordert die Verfügbarkeit aller Anlageninformationen zum Abnahmezeitpunkt. Das ausführende Unternehmen ist ein Aufgabenteam, das diese Informationen liefern muss. Zulassungen, Handbücher, Systemanbindungen, Modellinformationen und Pläne werden in einem koordinierten Prozess geliefert. Die darin eingebettete Qualitätssicherung prüft die Vollständigkeit und Korrektheit aller zur abnahmebereiten Anlage gehörigen Daten bevor die Abnahme durch Bauherrn, Sachverständige und ausführende Unternahmen begonnen werden kann. Ausführende Unternehmen liefern alle zuvor in AIA festgelegten Informationen nach Fertigstellung an das CDE. Bei Inbetriebnahme einer Anlage liegen alle diesbezüglichen Informationen vor und können für die Abnahme / Inbetriebnahme anlagenspezifisch abgerufen werden | Modelle und Dokumente, die die abzunehmende Anlage betreffen. Entsprechende Abfrage auf einem CDE wird durch vorab festgelegte Metadaten ermöglicht, z.b. Klassifizierung relevanter Informationen mit Anlagenkennziffern. | Inbetriebnahme | ausführende Unternehmen | Inbetriebnahme | Prüfung in Betrieb zu nehmender Anlagen |  | die in der Betriebsphase durch das ausführende Unternehmen gelieferten Informationen werden zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme durch Abfrage aus einem CDE zusammengetsellt und bei der Inbetriebnahme auf Vollständigkeit überprüft. Ist dies der Fall, wird die Inbetriebnahme durchgeführt. Folgeprozesse: Im Zuge der Abnahme erkannte Mängel werden in einem koordinierten Behebungsprozess beseitigt. Auch hier sind offene Formate vorteilhaft einsetzbar. | Modelle und Dokumente (Spezifikatione, Zulassunge, Betreibs- und Wartungshandbücher) | CDE | entsprechend klassifizierte Informationen | federführender Auftragnehmer, ausführende Unternehmen
Übergabe an den Betrieb
| Betriebsübergabe | Die ausführenden Unternehmen haben während der Ausführung alle i den AIA beschriebenen Informationen geliefert. Alle diese Lieferungen beschreiben in der Summe das Gesamtgebäude. Sie werden nun zu einem Gesamtpaket in einem vereinbarten Format zusammengestellt und an den Betreiber bzw. Bauherrn übergeben | AIM | Betriebsübergabe | federführender Informationsbereitsteller, ausführende Unternehmen / Subunternehmen | Betrieb | BIM-basierter Gebäudebetrieb (Wartung, Vermietung, Dienstleistungen, usw.) |  | Beispielsweise Zusammenstellung aller Bestandteile eines AIM zu einem Informationspaket und Übergabe an den Betreiber in einem Format, das von der Betreibersoftware unterstützt wird (CAFM-System). | Cobie oder andere Formate | CDE, CAFM System | AIA des Betreibers bzgl. AIM | Betreiber, Bauherr, federführender Informationsbereitsteller
Betrieb
Anlagendokumentation für den Betrieb | Anlagenverzeichnis | Anlagen und Anlagenteile werden im Modell klassifiziert (z.B. Anlagenkennziffern) und mit den geforderten Informationen verknüpft | AIM | Betriebsübergabe | federführender Informationsbereitsteller, ausführende Unternehmen / Subunternehmen | Betrieb | Facility Management |  | Optimal für die Klassifizierung der Anlagenteile wäre Verwendung eines BIM-Klassifikationssystem (UniClass), dass die durchgängige Verwendung eines Klassifikationssystems durch alle Phasen hinweg ermöglicht. Dadurch wird eine Neuklassifikation nach Betriebsaspekten erleichtert oder sogar überflüssig. Die Realität heute erfordert Neuklassifikation aller betriebsrelevanten Elemente mit einem FM-üblichen Anlagenklassifikationssystem. Dieser Aufwand kann durch die frühzeitige projektweite Beauftragung eines geeigneten Klassifikationssystems vermieden werden.
Betriebsoptimierung (technisch) | Modellbasierte Wartung und Inspektion | Regelmässige Inspektionen und unvorhergesehene Schadensereignisse werden auf Basis des Asset Informationsmodells organisiert und bearbeitet. Aufgrund digital vorliegender Informationen zum Gebäude können Massnahmen einfacher und kostengünstiger beurteilt, geplant, beauftragt und abgerechnet werden. | AIM und Aktualisierungen des AIM. Bauteilaustausch, Wartungsprotokolle, Schadensprotokolle, ggf. Betriebsdaten (Verbrauchsdaten, Nutzungsfrequenzen, etc.) als Grundlage zur Performance-Optimierung. | Betriebsübergabe
Betrieb
Türlisten
Raumlisten
Fensterlisten
| Mietflächen / Nutzungszonen | Ausweisung von Zonen und Mietflächen (Wohneinheiten) im Modell zum Zwecke der Bewirtschaftung (Vermietung, Verpachtung) durch Dritte | AIM | Betriebsübergabe | Architekt, federführender Informationsbereitsteller | Betrieb | Facility Management, Asset Management |  | Hausverwaltung, Mieterverwaltung
Schliessanlagen / Sicherheit
Garantiemanagement
| Virtuelle Begehung | Reparaturbeauftragung ohne vorherige Begehung des realen Gebäudes, da die verbauten Bauteile im Modell dokumentiert sind. Der Monteur kann mit den voraussichtlich notwendigen Ersatzteilen zum Einsatzort kommen. Durchspielen möglicher Nutzungsänderungs-, Inspektions- und Wartungsszenarien. | As-Built Modell. Visualisierbare Gebäudemodelle Architektur, TGA, HKLS, Brandschutz, Mietbelegung etc. Nach Übergabe an den Betrieb wurden die Modelle ggf. in einer CAFM-Anwendung ergänzt (Mieter, Zonen, Schlüsselmanagement, etc.) | Betriebsübergabe | federführender Informationsbereitsteller (Hauptauftragnehmer) | Ausführungsplanung | Arbeitszonen und Schwenkbereiche von Maschinen simulieren. Lieferwege und Lagerflächen prüfen. Montagesimulation in der Bauphase. Fussgängensimulation (Beschildung, Aufzüge, Rolltreppen). Gefahren |  | Prozessparameter: Begehungsgrund, z.B. Nutzungsanalyse, Montage, Wartung. Je nach Parameter spezifische IDM Inhalte. 1. Begehungsmodell bereitstellen: IFC-Modell mit Tragwerk, Decken, Wänden, Türen, Fenstern. Oberflächen (Fussbodenbeläge, Wandoberflächen) im As-Built Zustand (LOD 500). 2. Begehung mit Beteiligten durchführen 3. Begehungsergebnisse festhalten (z.B. als BCF Notizen). 4. Bearbeitungsprozesse für Begehungsergebnisse starten | je nach Begehungsgrund unterschiedliche Modellinhalte, z.B. für - Nutzerbegehung: Oberflächen und Einrichtungsgegenstände (ggfs. Beschilderung). OP-Saal, Flughafen. - Montageablauf: Tragwerk, TGA-Modell, Baubehelfe. Bauzustand zum Montagezeitpunkt (Zugänge, Öffnungen, Geräte) - Wartung: As-Built Modell mit Revisionsöffnungen und -Schächten/Kanälen | 3D-Visualisierungseinrichtung (3D-Brille, browserbasierter BIM-Viewer mit BCF Funktion
Arbeitsvorbereitung
| Flächenverwaltung |  |  |  |  | Werk- und Montageplanung
| Besucherstromführung |  |  |  |  | Bauausführung
| Präventive Wartung | Das Informationmodell enthält automatisierte abfragbare Inspektionsinformationen zu Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und Wartungsaufwand. Diese können zur präventiven Wartung bzw. zum rechtzeitigen Ersatz von Anlagenteilen genutzt werden | AIM und nachträgliche Ergänzungen durch den Betreiber |  | federführender Informationsbereitsteller (Hauptauftragnehmer), Betreiber | Betrieb | End of Life Entscheidungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen |  | Die Leistung und der Wartungsbedarf eines technischen Analagenteils flesst wesentlich in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ein. Entsprechend zugängliche Angaben in einem Informationsmodell können diese Untersuchungen wesentlich durch automatisierte Prozesse unterstützen | Attribuierung von Modellelementen mit Lebenszyklusinformationen und Parametern zur Wirtschaftlichkeit, z.B. BIM Profile zur präventiven Wartung. Diese können mit den realen Betriebsdaten, z.B. aus IoT-Informationen, abgeglichen werden und Entscheidungen zum präventiven Austausch von Analagenteilen vorbereiten.
| Umzugsmanagement |  |  |  |  | Sicherheit
| Notfallplanung |  |  |  |  | Sicherheit
| Risikoschutz im Bestand | Anforderung und Zusammenstellung zu Risiken bei Nutzung eines Gebäudes und dem Betrieb von Anlagen, z.B. Betreiben einer Tischlerei mit Späneabsaugung, Funkenlöschanlage, Perimeterschutz gegen Diebstahl, Absperreinrichtungen gegen Schäden durch Leitungswasser. Sie sind Bestandteil eines Asset Information Models AIM und wurden teilweise bereits in der Entwurfsphase im Asset Information Modell hinterlegt (siehe Anwendungsfälle zum Risikoschutz in der Entwurfsphase und Baudaten). Nicht alle diese Angaben sind für den Betrieb von Bedeutung. Nicht-relevante Informationen müssen vor Übergabe an den Betrieb aus dem AIM entfernt werden. Die Auswahl hierzu treffen der Betreiber bzw. Bauherr. Diese Informationen sind dem Betreiber bei der Inbetriebnahme zu übergeben. Die folgenden Bauwerksinformationen beschreiben die risikorelevanten Informationen des fertigen Gebäudes in der Betriebsphase. | Bauwerksinformationen siehe Kapitel Baupraxis, Abschnitt Risikoschutz
| Planung im Property Management | Die Planung im Bereich des Property Managements umfasst die Bestandsaufnahme sowie die Analyse und die Überwachung der vom Property Manager betreuten Immobilien. Wurde durch BIM-Einsatz eine solide Gebäudedokumentation erstellt und an den Betreiber übergeben (siehe Anwendungsfälle der Ausführung As-Built Dokumentation, Inbetriebnahme und Übergabe an den Betrieb) kann der Aufwand für Analyse und Überwachung deutlich reduziert und die Qualität der Datengrundlage erheblich verbessert werden. | PM-relevanter Teil des AIM | Property Manager, Eigentümer | Eigentümer, Federführender Informationsbereitsteller | Property Management |  | Property Manager, Eigentümer | Der Bauherr übergibt die für das PM erfrderlichen Informationen in Form eines Informationsmodells (analog zum AIM für das FM)
| Erreichen der Objektziele | Eine qualitativ hochwertige Datengrundlage durch BIM hat kann Auskunft darüber geben, ob und in welcher Weise die vom Asset Management vorgegebenen Objektziele erreicht werden. So kann der Property Manager beispielsweise seine Zielvorgaben fundierter und schneller einschätzen. Das Informationsmodell für PM muss daher die relevanten Informationen enthalten, um daraus die zentralen Schlüsselfaktoren ableiten zu können. Dieses sind beispielsweise der Objektzustand (Lage, Baujahr, Renovierungsbedarf, etc.), Vermietungs– oder Leerstandsquoten, Mieterqualität und -fluktuation, Instandhaltungsaufwand oder zur Effizienz der Bewirtschaftung. Genau diese gilt es in Informationsanforderungen umzusetzen. | PM-relevanter Teil des AIM | Property Manager, Eigentümer | Eigentümer, Federführender Informationsbereitsteller | Property Management |  | Property Manager, Eigentümer | Der Bauherr übergibt die für das PM erfrderlichen Informationen in Form eines Informationsmodells (analog zum AIM für das FM)
| Portfolio Planung | Planung im Property Management umfasst auch die Erfassung und Verarbeitung von markt- oder objektrelevanten Informationen, um daraus Handlungsempfehlungen auf der Ebene des einzelnen Objekts abzuleiten. Die Quantifizierung von Wertsteigerungen und Kosten reduzierenden Maßnahmen ist ein wichtiges Element der Planung. Ebenso wichtig sind die Budgetplanung für das einzelne Objekt die Erstellung von operativen Cash-Flow-Prognosen auf Sicht von einem oder mehreren Jahren. Eine realitätsnahe Planung kann nur auf fundierten Objektinformationen erfolgen. Daher ist im Betrieb das Einpflegen aktueller Zustände und Änderungen des Objekts sicherzustellen. Hierzu sind Informationsanforderungen AIA an den Betrieb zu formulieren und der Lieferprozess zu implementieren. Der Informationsrückfluss vom Betrieb in das Informationsmodell ist heute noch eher die Ausnahme, da fälschlich ein höher Aufwand als der erzielbare Nutzen angenommen wird. Macht man sich klar, welche Informationen für die Planung im PM wirklich benötigt werden, erschließt ein realistischer Bild. Die wesentlichen Informationsanforderungen wurden in den zuvor genannten Anwendungsfällen bereits genannt und sind überschaubar. Die Etablierung der Lieferkette stellt die größere Herausforderung dar. | PM-relevanter Teil des AIM | Property Manager, Eigentümer | Eigentümer, Federführender Informationsbereitsteller | Property Management |  | Property Manager, Eigentümer | Der Bauherr übergibt die für das PM erfrderlichen Informationen in Form eines Informationsmodells (analog zum AIM für das FM)
| Umsetzung der Objektziele | Das Property Management kann seine Steuerungs– und Organisationsaufgaben im Rahmen der vorgegebenen Zielstellungen des Asset Managements auf Objektebene nur optimal umsetzen, wenn aktuelle und zuverlässige Objektinformationen vorliegen. So können beispielsweise operative Dienstleister mit BIM besser in die Vergabe von Aufträgen im Rahmen der Wartung und Instandhaltung eingebunden werden Aber auch die Analyse von Einnahmen und Ausgaben sowie die Identifizierung und Nutzung von Potenzialen zur Effizienzsteigerung bis zur Unterstützung von Vermietungen und Verkäufen und die Vorbereitung von Due Diligence Prozessen gewinnt mit BIM eine neue Qualität und Effizienz. und Modernisierung sowie die Koordination von Miet- und Objektbuchhaltung zählen zum Aufgabenbereich des Property Managements. | [5 empty] | Property Manager, Eigentümer | Der Bauherr übergibt die für das PM erfrderlichen Informationen in Form eines Informationsmodells (analog zum AIM für das FM)
| Controlling- und Reporting | Der Property Manager ist auch für die Einhaltung der für die einzelnen Immobilienobjekte vorgegebenen Budgets verantwortlich. Damit in engem Zusammenhang stehen das Monitoring, die Analyse und die Bewertung von Mietern sowie von Dienstleistern im Hinblick auf eventuelle Abweichungen von den jeweils vertraglich vereinbarten Leistungen beziehungsweise Kosten. Werden Abweichungen festgestellt, so muss der Property Manager geeignete Anpassungsmaßnahmen einleiten. Zudem ist er dafür zuständig, Reportings für das Asset Management zu erstellen, die die Entwicklungen auf Objektebene dokumentieren. Last but not least obliegen dem Property Management auch die Risikoüberwachung und das operative Risikomanagement. | PM-relevanter Teil des AIM |  | Eigentümer, Federführender Informationsbereitsteller | Property Management |  | Property Manager, Eigentümer | Der Bauherr übergibt die für das PM erfrderlichen Informationen in Form eines Informationsmodells (analog zum AIM für das FM)